阿坝州紧密型县域医共体

信息化建设项目

方案编制任务书

编制日期：2026年5月

版   本   号：V2.0（最终版）

编 制 单 位：阿坝州卫生健康委员会（拟）

密       级：内部

一、项目基础信息

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |

| **项目名称** | 阿坝州紧密型县域医共体信息化建设项目 |

| **总投资规模** | 9,600万元 |

| **已到位资金** | 3,000万元 |

| **建设方向** | 信息化为主（具体建设范围待存量调研后确认） |

| **当前信息完整度** | 有限，需通过调研补全 |

| **建设策略铁律** | 查漏补缺、避免重复建设、不搞大拆大建、合理化适配改造优先、性价比突出 |

二、建设策略核心约束（贯穿全方案）

2.1 五项铁律

| 铁律 | 含义 | 方案中的落地要求 |
| --- | --- | --- |

| **查漏补缺** | 先摸清现有系统家底，只建没有的、补足薄弱的 | 每个建设模块必须先回答：现状有什么、缺什么、为什么必须建 |

| **避免重复建设** | 已有系统能用则用、能扩则扩，同类功能不重复投资 | 存量系统评估表：标注每个已有系统的"保留/升级/替换"决策及理由 |

| **不搞大拆大建** | 不推倒重来，最大化利旧现有硬件、网络、数据、人员能力 | 利旧率目标：硬件≥60%、网络≥80%、数据100%迁移 |

| **适配改造优先** | 现有系统通过接口改造、功能扩展、配置优化来满足新需求 | 新建 vs 改造决策树：先评估改造可行性→仅当改造不可行时才新建 |

| **性价比突出** | 每花一分钱都要对应可量化的回报或刚性的合规需求 | 标注投入金额 vs 预期年回报，优先实施回报周期<18个月的项目 |

2.2 投资优先级矩阵

| 优先级 | 判定标准 | 典型项目 | 投资占比 |
| --- | --- | --- | --- |

| **P0** | 合规必须 + 存量空白 + 无替代方案 | 全民健康信息平台（州级）、传染病监测预警 | 30-35% |

| **P1** | 高回报(ROI>50%/年) + 存量薄弱 + 改造可行 | AI影像辅诊、云胶片、医保AI审核、AI处方审核 | 30-35% |

| **P2** | 中回报 + 存量有基础 + 适配改造为主 | 区域PACS升级、体检系统对接、智能导诊改造 | 20-25% |

| **P3** | 长期价值 + 创新探索 + 增量建设 | 藏医药AI、高原病特色模型 | 5-10% |

2.3 投资配比行业基准（来自7个标杆案例统计）

| 投资类别 | 行业区间 | 阿坝建议 | 案例依据 |
| --- | --- | --- | --- |

| 基础平台（数据交换/EMPI/认证/BI） | 25-35% | 30% | 东台35%、江西省级28% |

| 业务应用系统（PACS/体检/导诊/院感等） | 25-35% | 30% | 滨海17场景32% |

| AI能力（影像/医保/慢病/传染病/审方） | 8-15% | 12% | 西青10%、梧州8%、安徽15% |

| 硬件与网络基础设施 | 15-20% | 18% | 含服务器/存储/网络/安全/终端 |

| 实施服务与培训 | 5-10% | 7% | 含集成/数据迁移/培训/变革管理 |

| 三年运维与预备金 | 3-5% | 3% | 含运维/安全服务/应急储备 |

2.4 四种行业验证的建设模式

| 模式 | 代表案例 | 核心特征 | 阿坝建议 |
| --- | --- | --- | --- |

| **省级统筹云化部署** | 安徽影像云+AI / 江西基层AI | 省统建平台→市县作为节点接入→基层即开即用 | 阿坝可在**州级仿效**：州统建+13县节点 |

| **小切口单点突破** | 重庆"影像云+AI" / 南皮AI影像 | 选1-2个最高频场景→AI赋能→快速见效→逐步扩展 | **首推**：肺结核AI筛查 + DRG智能审核 |

| **全栈AI原生** | 天津西青 / 江西全省 | 从底层平台到顶层AI一次规划、分步建设 | 信息化薄弱县适用 |

| **存量改造渐进升级** | 滨海 / 广东曲江 | 在现有HIS/EMR基础上叠加AI | 已有基础的县(茂县/松潘/汶川等)适用 |

2.5 被反复验证的快赢场景（优先排期）

| 快赢场景 | 典型投入 | 见效周期 | 可量化回报 | 案例来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 云胶片替代塑料胶片 | 150万(全州) | 3-6月 | 年省耗材200-300万，ROI>150% | 安徽/东台 |

| AI肺结核DR筛查 | 100万(试点) | 3-6月 | 检出率提升3-5倍 | 重庆/安徽/灵璧 |

| DRG智能审核 | 200万 | 6-9月 | 年追回违规300-800万 | 梧州/尤溪/湘潭 |

| AI处方前置审核 | 120万 | 3-6月 | 处方合格率85%→95%+ | 滨海/江西 |

| 智能语音慢病随访 | 80万(试点) | 3-6月 | 随访效率提升3-5倍 | 江西/郑州/西青 |

**策略含义**：一期3,000万中至少安排800万（27%）用于快赢场景，确保首年即产生可量化回报。

2.6 常见失败模式与规避

| 失败模式 | 案例教训 | 阿坝规避策略 |
| --- | --- | --- |

| 贪大求全、一期铺太开 | 一次性全省铺开→系统崩溃、基层抵触 | 一期只做4试点县，跑通后再推广 |

| 建完不用、系统空转 | 投2000万建平台，上线1年后登录率<10% | 信息化使用率纳入院长考核、月度通报排名、设"用得好"奖金 |

| 重硬轻软、数据不通 | 大量硬件采购但HIS对接失败 | 预留215万专项用于HIS接口开发 |

| AI当摆设、医生不信任 | AI部署后医生从不参考 | AI上线前先做双盲对比测试+本地数据证明准确率 |

| 供应商锁定、后期被动 | 全部委托一家供应商 | 接口全部采用HL7/FHIR开放标准、合同约定二开权利 |

三、合作厂商资源

以下厂商为熟悉渠道，方案中需将其产品能力转化为通用能力模块，不体现厂商名称：

| 厂商 | 能力方向 | 方案中的能力模块命名 |
| --- | --- | --- |

| 影禾医脉 | 影像AI辅助诊断 | 区域医学影像AI辅助诊断平台 |

| 蓝蜻蜓 | 院感、传染病、医务管理、疾控 | 院感-传染病-疾控一体化智能管理平台 |

| 成都捷图明宇 | 区域PACS系统 | 区域PACS/云影像/远程诊断平台 |

| 未具名 | 智慧体检及预约 | 智慧体检预约与智能导检系统 |

| 未具名 | 智能导诊分流 | 智能导诊分流与预问诊系统 |

四、任务清单

阶段一：存量摸底与需求诊断（只读调研，不写方案）

T1. 阿坝州存量信息化家底普查

逐县（13县+州本级）摸清以下家底，输出存量系统评估表：

| 县/机构 | 系统名称 | 供应商/品牌 | 上线年份 | 覆盖范围 | 使用状态 | 保留/升级/替换 | 决策理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 州人民医院 | HIS | 重庆中联ZLHIS | 20XX | 全院 | 在用 | 保留+升级 | 主流品牌，可通过接口适配接入州平台 |

| XX县 | XX系统 | XX | 20XX | — | 闲置 | 替换 | 品牌小众，接口不开放 |

决策规则：

• **保留**（>50%存量系统）：主流品牌、接口开放、使用状态良好 → 不做任何改动

• **保留+适配改造**（约30%）：主流品牌但版本老旧/接口需开发 → 投入少量改造费对接州平台

• **替换**（<20%）：小众品牌、接口封闭、已停维、使用率低 → 统一替换为标准系统

利旧率目标：

• 硬件利旧率 ≥ 60%（服务器/存储/网络设备/终端）

• 网络利旧率 ≥ 80%（电子政务外网已覆盖大部分乡镇）

• 数据利旧率 = 100%（历史诊疗数据全部迁移至新平台）

T2. 阿坝州现状痛点诊断

从以下维度分析，每个维度输出量化现状 + 突出短板 + 改造空间评估：

• **医疗卫生**：机构/床位/人力/设备/服务量/县域就诊率/基层诊疗占比

• **医疗保障**：参保/基金收支/外转率/DIP试点/智能审核现状

• **医药管理**：药品采购模式/基药使用率/中心药房/处方审核

• **医改推进**：医共体建设阶段/八统一落地/三医联动

• **健康管理**：慢病管理率/家医签约履约率/公卫/妇幼

• **信息平台**：HIS品牌分布/互联互通评级/电子病历评级/已有平台/数据孤岛/闲置系统

• **招标中标**：近3年13县信息化招标项目、中标方、金额、建设内容（**重点标注：哪些已建成的本次可直接利旧**）

T3. 查漏补缺清单

基于T1和T2，输出建设必要性论证表：

| 建设模块 | 现状有什么 | 缺什么 | 为什么必须建（政策/痛点/回报） | 改造还是新建 | 改造可行性 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 州级全民健康信息平台 | 无 | 全州统一数据汇聚/交换/EMPI | 国卫办规划函〔2025〕63号强制要求；消除13县数据孤岛 | 新建 | 无存量可改造 | P0 |

| 区域PACS | 松潘/阿坝县有基础 | 全州统一影像云+云胶片+AI | 年省耗材200-300万；减少重复检查 | 改造为主 | 存量PACS可通过DICOM接口升级 | P1 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

T4. 政策体系梳理（2021-2026）

按"国家→四川省→阿坝州"三级+主题分类：

国家战略层

├── 国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》(国发〔2025〕11号, 2025.8)

│   └── 大力推进AI规模化商业化应用，医疗是重点领域

│

行业专项层

├── ★五部门《关于促进和规范"人工智能+医疗卫生"应用发展的实施意见》(2025.11)

│   ├── 8大方向：基层/临床/患者服务/中医药/公卫/科研/行业治理/健康产业

│   ├── 24项重点应用

│   └── 目标：2027年基层诊疗智能辅助广泛应用 → 2030年基层全覆盖

├── 国家卫健委《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》(2024.11)

│   └── 84个细分领域AI应用规范，可直接引用

├── ★国家卫健委《紧密型县域医共体信息化功能指引》(国卫办规划函〔2025〕63号)

│   └── 5大领域36项功能+4种建设模式（最核心的信息化依据）

├── 国家卫健委等10部门《关于全面推进紧密型县域医共体建设的指导意见》

│   (国卫基层发〔2023〕41号)

├── 四部门《紧密型县域医共体监测指标体系（2024版）》(国卫办基层发〔2024〕22号)

│   └── 5维14指标（精简自37项）

│

基础设施层

├── 国家发改委：超长期特别国债支持县域医共体设备更新，向中西部倾斜(2025.7)

├── 国家发改委《中央预算内投资资金申请报告编写和批复格式文本》

│   (发改办投资〔2024〕1049号)

├── 国家发改委《投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》

│   (发改投资规〔2023〕304号)

└── 工信部《算力互联互通行动计划》(2025.5)

│

四川省层

├── ★省卫健委等10部门《四川省全面推进紧密型县域医共体建设实施方案》

│   (川卫发〔2024〕9号) — 核心操作文件

│   ├── 2024年底前85%的县("三州"75%)达到紧密型标准

│   ├── 2026年底前建成五大资源共享中心（三州2030年底前）

│   ├── 2027年底前村卫生室转为乡镇卫生院延伸服务点

│   └── 八统一：编制/岗位/人员/经费/管理/财务/药物/信息

├── 省医保局《关于进一步落实紧密型县域医共体医保支付政策的通知》(2025.1)

│   └── "五统一"后可实行"一个总额付费"+"双打包"模式

├── 省医保局《四川省DRG分组目录和DIP病种库》(2024.10, 2025.1统一执行)

├── 《四川省建设优质高效医疗卫生服务体系实施方案》(川办发〔2024〕8号)

└── 《关于推动卫生健康高质量发展加快建设健康四川的意见》(2024.10)

│

三明医改专题

├── 三医联动：县乡村三级"一家人"、医保打包支付、全员年薪制

├── 关键数据：人均预期寿命80.19岁(全国78.6)、人均医疗费2,336元(全国2,958)

└── 全国推广：每年每省选2-3个地区，5年内全覆盖

**方案要求**：每个AI相关建设模块应引用上述政策作为合规依据，格式示例：

"依据五部门《关于促进和规范'人工智能+医疗卫生'应用发展的实施意见》'AI+基层应用'方向和'2027年基层诊疗智能辅助广泛应用'的目标，本方案规划......"

T5. AI赋能医共体案例收集

按以下场景分类收集，每个案例标注核心数据 + 技术路线 + 可复制经验 + 阿坝适配度：

AI+医学影像：

| 案例 | 核心数据 | 技术路线 | 阿坝适配度 |
| --- | --- | --- | --- |

| 重庆"影像云+AI"结核筛查 | 1.5万例检出800例疑似；确诊率30+→190例；阅片效率达人工数十倍 | 全市影像云+AI阅片系统(DenseNet) | ★★★★★ |

| 安徽省级肺结核AI筛查 | 17万份DR回顾性读片；灵璧县8904份筛出87例高危；灵敏度特异度达WHO标准 | 省级影像云(AI+专家复核+疾控联动) | ★★★★★ |

| 南皮县AI影像 | 一次CT平扫完成肺结节/骨折/肺炎/骨密度多项筛查；设备利用率提升100% | 数坤科技AI+"基层检查+上级诊断" | ★★★★ |

| 武汉"AI结核哨兵" | 多模态(文本+影像)双引擎筛查；入选2025湖北省AI典型场景 | DeepSeek大模型+知识图谱 | ★★★ |

AI+医保监管：

| 案例 | 核心数据 | 技术路线 | 阿坝适配度 |
| --- | --- | --- | --- |

| 梧州DRG反欺诈 | 34万份全量AI审核；追回1,477.44万元；国家试点 | "两中心一平台"+AI医学内涵审核 | ★★★★★ |

| 尤溪AI全闭环 | 住院率↓14.13%；外转支出↓0.77%；结余777.43万元 | 事前预警→事中拦截→事后追溯 | ★★★★ |

| 湘潭"四个结合" | 16万条数据筛查；问题病历≈5%；10项动态监测指标 | DRG智能审核模型 | ★★★★ |

AI+慢病管理：

| 案例 | 核心数据 | 技术路线 | 阿坝适配度 |
| --- | --- | --- | --- |

| 天津西青AI健管 | 34万签约居民管理；糖化达标率6.2%→36.9%；血压达标率27%→52.9% | AI健管智能体+家医协同+四朵云平台 | ★★★★★ |

| 江西全省基层AI | 2,159卫生院+20,769村卫生室全覆盖；病历规范率28%→99%；服务9,594万人次 | AI辅助诊疗+智能语音随访+AI质检 | ★★★★★ |

| 郑州数字家医 | 1,127万居民98亿条健康数据；日处理预警2,000+条 | 智医助理+语音外呼+慢病管理 | ★★★★ |

AI+传染病监测预警：

| 案例 | 核心数据 | 技术路线 | 阿坝适配度 |
| --- | --- | --- | --- |

| 安徽六大AI场景 | 21.7万例肺炎监测；流调报告10分钟生成；蜱虫识别率92%+ | NLP症候群监测+时空聚类+智能流调 | ★★★★★ |

| 合肥重症肺炎预警 | 成功预警并完成院感联动闭环 | 症候群AI+院感联动+应急响应 | ★★★★★ |

AI+医院运营：

| 案例 | 核心数据 | 技术路线 | 阿坝适配度 |
| --- | --- | --- | --- |

| 滨海数字医共体 | 17个应用场景；处方合格率85%→99.86%；县域就诊率83.27% | "驾驶中心"+AI影像+AI心电 | ★★★★ |

| 东台全民健康平台 | 23家机构+328村卫生室全接入；年远程影像80,000+例 | 一云一网一平台 | ★★★ |

T6. 行业TOP20-30医共体方案对标

搜索全国优秀方案，重点分析：

• **方案结构和大纲设计**：提取共性框架（见下述"建议完整目录结构"）

• **投资配比规律**：平台/系统/AI/硬件/服务的比例范围（已列于§2.3）

• **建设模式**：省级统筹/小切口/全栈AI/存量改造（已列于§2.4）

• **存量利旧策略**：如何做适配改造而非大拆大建（阿坝核心对标点）

• **快赢场景选取**：哪些低投入高回报项目被列为优先（已列于§2.5）

• **常见避坑经验**：5条失败模式和规避策略（已列于§2.6）

已分析标杆案例清单（深度分析见附录五）：

1. 安徽省级影像云+AI传染病监测

2. 江西全省基层AI全覆盖

3. 梧州DRG反欺诈大数据监管（国家试点）

4. 天津西青AI医院+医共体

5. 三明三医联动+医保打包支付

6. 江苏东台全民健康信息平台（国家卫健委典型案例）

7. 浙江嘉善数字医共体

8. 盐城滨海数字化医共体驾驶中心

9. 沧州南皮数智医共体

10. 福建尤溪医保AI全闭环监管

11. 湖南湘潭DRG智能审核

12. 郑州金水数字家庭医生

13. 杭州萧山19种慢病AI管理

14. 重庆影像云+AI结核筛查

15. 武汉AI结核哨兵

16. 广西四大AI反欺诈模型

17. 武夷山国家慢病管理中心

18. 上海长宁"1+5+X"智慧医疗

19. 鄂托克前旗云上医共体

20. 广东曲江"1+1+4"医共体

阶段二：方案结构设计（输出大纲，确认后再写正文）

T7. 方案完整目录结构（4级标题）

基于20个标杆案例的结构分析和行业最佳实践，建议采用以下目录：

第一章 项目概述

├── 1.1 项目背景与建设策略

│   ├── 1.1.1 阿坝州医共体建设的政策窗口期

│   └── 1.1.2 五项建设铁律（查漏补缺/避免重复/不大拆大建/适配改造优先/性价比突出）

├── 1.2 建设目标与预期成效

└── 1.3 编制依据（政策索引+案例对标索引）

第二章 存量摸底与需求诊断 ★方案核心

├── 2.1 全州信息化存量家底普查

│   ├── 2.1.1 13县+州本级存量系统清单（逐系统标注保留/升级/替换决策）

│   ├── 2.1.2 硬件与网络存量盘点（利旧率≥60%/≥80%评估）

│   └── 2.1.3 数据资源盘点（可迁移数据量+数据质量评估）

├── 2.2 核心痛点诊断（医疗/医保/医药/公卫/运营五维量化分析）

├── 2.3 与"八统一"和14项监测指标的对标差距

└── 2.4 查漏补缺清单（每模块：有什么/缺什么/为什么必须建/改造还是新建）

第三章 政策依据与行业对标

├── 3.1 国家-省-州三级政策体系

├── 3.2 AI+医疗专项政策与标准

└── 3.3 全国标杆案例方法论提炼（建设模式/投资配比/快赢场景/失败教训）

第四章 总体架构设计（1+13+N）

├── 4.1 业务架构：三大闭环（诊疗闭环/医保控费闭环/健康管理闭环）

├── 4.2 技术架构：四层模型（接入/应用/平台/数据/基础设施）

├── 4.3 数据架构：一数一源、统一EMPI、FHIR标准

├── 4.4 安全架构：等保三级+信创适配+隐私计算

└── 4.5 AI架构：州级AI中台+县级边缘节点+村级云端调用+MLOps

第五章 建设方案（分层：利旧改造→基础补缺→业务提升→AI赋能）

├── 5.1 存量系统适配改造工程（利旧优先）

│   ├── 5.1.1 现有HIS系统接口标准化改造（43家医院→州平台，利旧率80%+）

│   ├── 5.1.2 存量PACS升级接入全州影像云（松潘/阿坝等县→改造为主）

│   └── 5.1.3 利旧设备清单与改造费用明细

├── 5.2 基础平台补缺工程（查漏）

│   ├── 5.2.1 州级全民健康信息平台（当前空白，P0新建，对标东台模式）

│   ├── 5.2.2 13县医共体信息平台（空白新建，州统建+县节点模式）

│   └── 5.2.3 五大资源共享中心信息化（部分已有基础，改造为主/新建为辅）

├── 5.3 业务系统提升工程（补短，按ROI排序）

│   ├── 5.3.1 区域PACS/云影像/云胶片（投入1,300万/年回报600-900万/ROI>50%）

│   ├── 5.3.2 智慧体检预约与智能导检（投入690万/年增收1,500-2,500万）

│   ├── 5.3.3 智能导诊分流与预问诊（投入345万/年效率提升20-30%）

│   └── 5.3.4 院感-传染病-疾控一体化（投入660万/公卫安全不可量化）

├── 5.4 AI赋能工程（快赢优先，按ROI排序）

│   ├── 5.4.1 区域影像AI辅助诊断（5-7病种，投入300万/年回报200-400万）

│   ├── 5.4.2 AI医保智能审核与DRG监管（投入650万/年追回500-800万）

│   ├── 5.4.3 AI慢病管理智能体与家医协同（投入250万/年节省慢病住院数百万）

│   ├── 5.4.4 AI传染病监测预警"三件套"（投入100万/公卫安全）

│   ├── 5.4.5 AI处方前置审核（投入120万/年减少药费浪费250-500万）

│   └── 5.4.6 高原特色AI——藏医药知识图谱+高原病模型（投入200万/P3长期）

└── 5.5 三医联动数据打通工程

第六章 数据治理与标准体系

├── 6.1 数据标准体系（术语/交换/影像/电子病历/健康档案国标行标）

├── 6.2 数据质量PDCA循环机制

└── 6.3 数据安全与隐私保护（分类分级/动态脱敏/水印/审计/患者授权）

第七章 实施计划

├── 7.1 建设策略总纲（试点先行→验证推广→全面覆盖）

├── 7.2 分期建设计划（36月三期，每月里程碑+交付物+验收标准）

│   ├── 7.2.1 第一期（第1-12月/3,000万）：4试点县+州平台V1+快赢场景上线

│   ├── 7.2.2 第二期（第13-24月/3,300万）：9县推广+AI全州部署+五大中心

│   └── 7.2.3 第三期（第25-36月/3,300万）：三医联动+智能深化+村级全覆盖

├── 7.3 快赢场景优先排期（一期即产出可量化回报≥800万）

├── 7.4 团队配置与关键依赖

├── 7.5 分层培训体系（决策层/技术骨干/医生/护士/乡镇/村医6层×4维）

└── 7.6 分期上线Go-Live门禁标准

第八章 投资概算与回报分析

├── 8.1 投资总构成（改造费 vs 新建费 vs 运维费）

├── 8.2 存量利旧节约测算（对比"全新建"方案节省金额）

├── 8.3 分项投资明细（软件/硬件/集成/培训/运维五类逐项列示+计费依据）

├── 8.4 分期资金安排（3,000/3,300/3,300，标注每期利旧率和新建率）

├── 8.5 投入产出全景测算（增收+控费+效率三维回报模型，三年累计净回报）

└── 8.6 三场景ROI敏感性分析（保守/基准/乐观）

第九章 效益评估

├── 9.1 经济效益（年化可量化回报/静态回收期≈4.2年/8年NPV≈1.2-1.5亿）

├── 9.2 社会效益（就诊率79.69%→85%+/死亡率下降/互认率0→70%+）

├── 9.3 管理效益（八统一数字抓手/审核覆盖率100%/决策数据化）

└── 9.4 标杆效益（高原藏区AI医共体的全国示范+向甘孜/玉树/果洛等地输出）

第十章 风险管控与保障机制

├── 10.1 十大关键风险识别（概率×影响矩阵+应对策略）

├── 10.2 组织保障（领导小组/PMO/县专班/第三方监理/专家顾问组）

└── 10.3 考核驱动机制（使用率纳入院长考核/月度通报排名/"用得好"奖励基金）

附录

├── 附录一：存量系统评估明细表（13县逐系统+决策依据）

├── 附录二：建设内容政策与技术依据手册（每模块对照政策文号+条款+案例）

├── 附录三：八大业务系统功能规格摘要（功能模块+性能指标+接口规范）

├── 附录四：AI模型训练与部署技术规范（影像7模型+NLP 4模型+MLOps+高原特色）

└── 附录五：全国20个医共体标杆案例深度分析

T8. 三套方案风格设计

| 风格 | 定位 | 适用场景 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |

| **A-标准合规型** | 对标发改委可研报告格式 | 正式上报、评审答辩 | 政策对齐度高、全面规范、10章+附表 |

| **B-问题导向型**(★推荐主方案) | 痛点驱动+ROI量化 | 领导汇报、争取预算 | 每方案对应量化回报、突出利旧和性价比 |

| **C-创新引领型** | AI+高原藏区标杆叙事 | 展现前瞻性、差异化 | AI转型叙事、全国案例对标、藏医药AI特色 |

T9. 图表清单

所有图以HTML方式渲染，再导出为符合Word排版的JPG格式（宽度≤15cm，分辨率≥150dpi）：

架构图（6张）：

1. 总体架构图（1+13+N三层架构：州级AI中台+13县平台+N个AI应用）

2. 技术架构图（接入层→应用层→平台层→数据层→基础设施层）

3. 数据架构图（数据源→采集→交换→存储→治理→服务→应用）

4. 安全架构图（6层防护：网络→认证→权限→加密→隐私→安全运营）

5. 网络拓扑图（电子政务外网核心环+5G备份+县乡村三级接入）

6. AI中台架构图（MLOps全链路：标注→训练→注册→A/B→推理→监控）

流程图（6张）：

7. 远程影像诊断业务流程图（基层拍片→AI初筛→县级诊断→州级会诊）

8. 医保智能审核三级漏斗流程图（100%→规则15%→BERT 5%→LLM 2%）

9. 传染病监测预警闭环流程图（采集→AI分析→预警→流调→处置→复盘）

10. 体检智能导检流程图（预约→AI路径优化→实时排队调整→报告→检后闭环）

11. 双向转诊业务流程图（基层→县级→州级→回转→随访）

12. AI处方前置审核流程图（医生开方→实时AI审核→拦截/提醒→药师复核）

逻辑图（4张）：

13. 八统一管理逻辑图（8个统一项目+对应的信息化支撑系统）

14. 三医联动逻辑图（医疗/医保/医药三者数据流+协同机制）

15. AI赋能全景图（5大AI引擎×业务场景矩阵）

16. 投资结构分解图（饼图：改造费 vs 新建费；柱状图：三期投资分布）

分析图（3张）：

17. 投资优先级矩阵图（四象限：P0-P3，投入 vs 回报）

18. 存量利旧率分布图（13县的利旧/改造/新建比例柱状图）

19. ROI热力图（各建设模块的投入金额 vs 预期年回报对比）

阶段三：方案撰写（确认大纲后逐章推进）

T10. 建设方案撰写要求

每个建设模块必须包含6个标准段落：

1. 存量盘点：该领域目前有什么、使用状态

2. 差距分析：缺什么、为什么缺、不建会怎样

3. 改造策略：优先适配改造现有系统→仅当不可行时才新建

4. 建设方案：具体建设内容（新建部分）+ 适配改造方案（利旧部分）

5. 利旧清单：哪些硬件/软件/数据/人员可直接复用

6. 投入产出：投资金额 vs 预期年回报（或合规必须性），标注回报周期（<18个月=优先）

三大最佳实践模式需在方案中明确体现：

模式一：三级漏斗AI审核架构（适用医保审核/处方审核场景）

100%数据 ──→ [L1: 规则引擎] ──→ ~15%可疑

>500条规则, <1ms/条, 零推理成本

│

▼

[L2: 轻量AI分类] ──→ ~5%高度可疑

BERT本地微调, <100ms/条, 极低成本

│

▼

[L3: LLM深度推理] ──→ ~2%确认问题

仅疑难case才调用, 年API费用<10万元

参考案例：梧州(34万份AI全量审核)、湘潭(16万条数据、问题病历≈5%)

模式二：AI初筛+医生复核模式（适用影像AI场景）

基层拍片 → AI秒级初筛（标注+分级+报告草稿）

→ 阴性：AI自动生成报告，医生一键确认（节省80%工作量）

→ 阳性：AI标注区域→推送医生复核→医生修正后发出

→ 疑难：AI预分析→推送专家会诊

参考案例：重庆(阅片效率数十倍)、南皮(设备利用率↑100%)

模式三：AI健管智能体+家医协同模式（适用慢病管理场景）

AI处理80%常规随访(语音外呼+数据录入+初步分析)

→ 家医聚焦20%复杂case(异常结果审核+个性化干预+面对面服务)

→ 协同效果：人均管理患者数提升3-5倍，规范管理率提升20%+

参考案例：西青(血糖达标率6.2%→36.9%)、江西(覆盖省域全覆盖)

T11. 投资概算编制要求

八大编制原则：

1. 分"存量改造费"和"新建投入费"两大类列示

2. 改造费：接口开发、系统升级、数据迁移、配置优化（单价低、见效快）

3. 新建费：软件授权/开发/硬件/集成/培训/运维

4. 每项标注计费依据（市场均价/厂商询价/行业标准/已有招标可比价/案例参考）

5. 软件23项+硬件19项+集成8项+培训7项+运维9项逐项列示

6. 分三期安排，每期标注利旧率和新建率

7. 提供三场景ROI敏感性分析（保守/基准/乐观）

8. 与"全新建"方案做对比，突出利旧策略的节约金额

投资结构要求（与行业基准对齐）：

• 基础平台 ≤35%

• 业务应用 ≈30%

• AI能力 ≈12%

• 硬件网络 ≤18%

• 服务培训 ≥7%

• 运维预备 ≈3%

T12. 建设内容政策与技术依据手册

表格格式：

| 建设模块 | 存量基础 | 改造/新建 | 政策依据(文号+条款) | 行业案例 | 依据强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 全民健康信息平台 | 无 | 新建 | 国卫办规划函〔2025〕63号 第X条 | 江苏东台/江西全省 | 强制 |

| 影像AI辅助诊断 | 无AI能力 | 新建 | 五部门AI+医疗实施意见 "AI+临床诊疗" | 安徽/重庆/南皮 | 推荐 |

| 区域PACS升级 | 松潘/阿坝有基础 | 改造为主 | 川卫发〔2024〕9号 五大资源共享中心 | 安徽影像云 | 推荐 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

阶段四：质量校验

T13. 数据校验清单

| 数据类型 | 校验方法 | 不通过标准 |
| --- | --- | --- |

| **硬数据** | 来源标注+交叉验证≥2个来源 | 无来源/单来源/来源不可查 |

| **政策引用** | 文件名称+文号+条款内容核对 | 文号错误/文件已作废/条款不对应 |

| **估算数据** | 标注估算方法+可比案例+置信区间 | 未标注"估算"/无计算方法/无可比案例 |

| **百分比类** | 确认基数+分子分母+计算逻辑 | 无基数/分子分母不明确/计算逻辑错误 |

| **财务数据** | 市场询价+行业标准+可比项目 | 偏差>30%且无合理解释 |

T14. 逻辑一致性校验（三方交叉核对）

• [ ] 存量评估表中标注"保留"的系统 → 建设方案中是否无对应改造费用？(应该为零)

• [ ] 存量评估表中标注"保留+改造"的系统 → 建设方案中是否有对应改造费用？

• [ ] 建设方案中的"新建"项 → 是否已在存量评估中确认"无存量可改造"？

• [ ] 投资概算中的"改造费" → 是否与存量评估中的"需改造系统"一一对应？

• [ ] 投资概算中的"利旧率" → 是否与存量评估中的"保留"+"保留+改造"比例一致？

• [ ] 建设方案中的ROI测算 → 数据来源是否可追溯（政策/案例/行业报告）？

T15. Word/表格/图片格式检查

• [ ] 表格跨页是否断开？列宽是否合理？数字是否对齐？

• [ ] 图片分辨率≥150dpi？宽度≤15cm？位置是否正确？是否遮挡正文？

• [ ] 目录页码是否准确？

• [ ] 各级标题编号是否连续？层级是否正确？

• [ ] 所有交叉引用是否可点击跳转？

阶段五：输出交付

T16. 多格式输出清单

| 格式 | 数量 | 文件命名规范 | 排版要求 |
| --- | --- | --- | --- |

| **MD** | 3份 | `阿坝州医共体方案-{风格}-{版本号}.md` | 完整Markdown语法，含目录锚点 |

| **Word** | 3份 | `阿坝州医共体方案-{风格}-{版本号}.docx` | 标题黑体/正文仿宋/页边距2.5cm×2.8cm/图表嵌入式 |

| **TXT** | 3份 | `阿坝州医共体方案-{风格}-{版本号}.txt` | 纯文本，移除格式标记，保留层级缩进 |

| **调研笔记** | 3份 | `{主题}调研笔记.md` | 阿坝现状/政策梳理/AI赋能案例 |

| **图表** | 19张 | `{编号}_{图表名称}.jpg` | 150dpi+/宽度≤15cm/嵌入Word对应位置 |

| **依据手册** | 1份 | `建设内容政策与技术依据手册.xlsx` | 表格格式，含筛选器 |

T17. 最终检查清单（交付前）

• [ ] 所有政策引用可查（文号+条款+文件名称）

• [ ] 所有硬数据有≥2个交叉验证来源

• [ ] 所有估算数据标注估算方法+可比案例

• [ ] 存量评估↔建设方案↔投资概算三方逻辑一致

• [ ] 5项铁律在方案中有量化体现

• [ ] 利旧率指标达标（硬件≥60%、网络≥80%）

• [ ] 所有图已嵌入Word对应位置且清晰

• [ ] 目录页码与实际内容一致

• [ ] 无厂商名称直接出现

• [ ] 方案可达到向州政府分管领导直接汇报的标准

五、执行纪律

1. 顺序铁律：严格按阶段一→二→三→四→五顺序执行，每个阶段完成后确认再进入下一阶段

2. 决策节点：阶段二完成后（输出3套大纲），选择一套作为主方案精写；阶段三按章节逐章推进

3. 禁止：没有数据支撑不得编造具体数字；不确定的数据标注"待核实"

4. 质量底线：方案需可向州政府分管领导直接汇报；每项建设内容需有政策或案例依据

5. 利旧绝对优先：能改不建、能扩不买、能复用不采购——任何"新建"决策必须在存量评估中证明"无存量可改造"