阿坝州紧密型县域医共体

信息化建设项目

建设方案（合订本·最终版）

项目总投资：9,600万元（已到位3,000万元）

建设范围：阿坝州13县（市）全域

方案风格：问题导向型（痛点驱动+ROI量化+利旧优先）

编制日期：2026年5月

版 本 号：V2.0 最终版

密    级：内部

目  录

第一章  阿坝医共体的五大生死线

第二章  根因分析与破局思路

第三章  基础能力层：先止血（技术架构+平台+远程医疗）

第四章  业务提升层：再造血（PACS/体检/导诊/院感+系统集成）

第五章  三医联动闭环设计（医保+药品+绩效）

第六章  AI轻量化赋能策略（5场景）

第七章  运营造血机制（增收+控费+效率）

第八章  投入产出全景测算（投资明细+ROI分析）

第九章  实施与风控（详细计划+培训+Go-Live+风险）

附录一  全国医共体信息化建设案例分析（7案例+适配矩阵）

附录二  逐系统功能规格说明书（8大系统）

附录三  AI模型训练技术规范（影像+NLP+MLOps+高原特色）

附录四  存量信息化家底普查报告（13县46系统评估）

附录五  查漏补缺清单与政策依据手册（16模块）

附录六  数据质量校验报告（55项逐项校验）

核心指标摘要

一、项目基本指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目总投资 | 9,600万元 | 中央+省+地方配套 |
| 已到位资金 | 3,000万元 | 一期启动资金 |
| 建设周期 | 36个月（三期） | 每期12个月 |
| 覆盖范围 | 13县（市）+171乡镇+1,168村卫生室 | 全域覆盖 |
| 建设策略 | 查漏补缺·避免重复·不大拆大建·适配改造优先·性价比突出 | 五项铁律 |

二、投资结构

| 投资类别 | 金额(万元) | 占比 | 核心模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础平台 | 3,350 | 34.9% | 州级信息平台+13县平台+基础设施 |
| 业务应用 | 2,995 | 31.2% | PACS+体检+导诊+院感疾控 |
| 三医联动 | 1,300 | 13.5% | 医保AI审核+药品供应链+绩效 |
| AI赋能 | 770 | 8.0% | 影像AI+医保AI+慢病AI+传染病AI+处方AI |
| 配套服务 | 1,185 | 12.3% | 培训+运维+集成+预备金 |

三、核心回报指标

| 指标 | 建设前 | 建设后(目标) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 州域内就诊率 | 79.69% | ≥85% | 三明/东台/滨海经验 |
| 检查检验互认率 | ≈0% | ≥70% | 国卫办63号文要求 |
| DRG审核覆盖率 | <5%(人工) | 100%(AI) | 梧州/尤溪模式 |
| 处方合格率 | ≈85%(估) | ≥95% | 滨海85%→99.86% |
| 影像报告时效 | 数小时-天 | <30分钟(常规) | 重庆/安徽模式 |
| 静态回收期 | — | ≈4.2年 | 含2年建设期 |
| 年可量化回报(成熟期) | — | ≈4,000万元 | 增收+控费+效率 |

四、利旧指标

| 资源类别 | 利旧率目标 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统 | 保留48%+改造39%=87% | 保留主流品牌、改造接口、仅替换极少数 |
| 硬件设备 | ≥60% | 服务器/存储/网络设备/终端最大化复用 |
| 网络设施 | ≥80% | 电子政务外网已覆盖大部分乡镇 |
| 历史数据 | 100% | 全部诊疗数据迁移至新平台 |

阿坝州紧密型县域医共体信息化建设方案（问题导向型）

**项目总投资**：9,600万元 | **已到位资金**：3,000万元

**建设范围**：阿坝州13县（市）县域医共体

**方案定位**：低成本、高回报、问题驱动、效益优先

第一章 阿坝医共体的五大生死线

阿坝州医疗卫生体系正面临结构性困境。9600万专项资金能否真正解决问题，取决于我们是否直面以下五大生死线。

现状：全州1,531个卫生机构，43家医院使用至少6-8套不同HIS系统。州人民医院使用重庆中联ZLHIS（2025年运维费74.9万元），茂县、汶川、松潘等县分别由不同供应商承建。乡镇卫生院和1,168个村卫生室大部分尚未接入县级信息平台。

后果：

• 患者跨县就诊需重复挂号、重复检查

• 检查检验结果无法互认，年浪费数百万元

• 医保审核依赖人工，无法实现智能监管

• 13个县各自招标，标准不统一，未来打通成本更高

数据佐证：茂县医共体信息化可研批复投资高达4,900万元，而九寨沟仅50.8万元——同样做信息化，投入差距达96倍，缺乏州级统筹的结果。

现状：全州7,775名卫生技术人员、2,822名执业医师看似不低（每千人口3.42人），但分布极不均衡——州人民医院和汶川、茂县聚集了大部分骨干，偏远牧区县（壤塘、阿坝、若尔盖、红原）基层卫生院"有设备、无医生"。

后果：

• CT、DR、彩超等设备闲置率高达30-50%（行业估算）

• 基层患者不信任，"小病拖、大病跑"

• 乡镇卫生院门可罗雀，县级医院床位紧张

• 人才流失→能力下降→患者外流→收入减少→更留不住人，恶性循环

现状：州域内就诊率79.69%，超过20%住院患者外流到成都等地，带走大量医保基金。虽然门诊和住院次均费用均为全省最低（218元和4,363元），但这反映的不是节约，而是服务能力不足——复杂的病看不了，只能转出去。

后果：

• 医保基金约20%外流（按65.22万城乡居民参保、人均年医保支出约2,500元估算，年外流约3,260万元）

• 外转患者不仅花费医保基金，还增加了患者交通、住宿等非医疗成本

• 缺乏DRG智能审核，分解住院、高套病组等违规无法有效识别

现状：高原地区高血压、心脏病、风湿性关节炎、慢性阻塞性肺疾病高发，但慢病规范管理率偏低。孕产妇死亡率56.01/10万（全国15.7/10万的3.6倍），婴儿死亡率6.3‰（全国4.5‰的1.4倍）。

后果：

• 慢病不管理→并发症→高额住院费用→医保穿底

• 家医签约"签而不约"，缺乏有效的健康管理工具

• 传染病监测预警仍以人工上报为主，发现滞后

现状：2020年以来国家、省累计投入6.27亿元（十年累计48亿元），万元设备7,374台总价值8.62亿元。但医院运营仍依赖财政输血，缺乏自我造血能力。

后果：

• 重硬件轻软件、重建设轻运营

• 设备买来闲置，系统建来不用

• 缺乏可持续的收入增长机制

小结：五大生死线环环相扣——数据不通导致效率低下，人才匮乏导致服务不足，服务不足导致患者外流，外流加剧医保压力，运营不可持续导致依赖财政。打破这个恶性循环，需要系统性的解决方案。

第二章 根因分析与破局思路

阿坝州面积相当于浙江省的82%，但人口仅82.5万人。冬季大雪封山，部分乡镇到县城需4-6小时车程。传统"面对面"医疗服务模式在这种地理条件下天然受限。

根本矛盾：集中化（效率高但可及性差）vs 分散化（可及性好但效率低）

阿坝州2023年GDP约500亿元，财政自给率低，主要依赖转移支付。每千人口床位7.07张、医师3.42人，在中西部民族地区属中上水平，但大量资源集中在少数县（市）。

根本矛盾：医疗需求快速增长 vs 财政支撑能力有限

县级医院和乡镇卫生院分属不同层级管理，人事、财务、药品各自独立，难以形成合力。"八统一"虽然写入政策文件，但具体落地缺少抓手。

根本矛盾：属地管理惯性 vs 医共体一体化要求

各县独立招标建设信息化系统，"先建后通"模式注定形成新的孤岛。同类功能重复建设，标准不统一，数据难汇聚。

根本矛盾：分布式建设 vs 集中式数据

第一层"止血"：建平台、通数据、搞远程——用最少钱建起不可少的基础

第二层"造血"：上体检、优导诊、抓院感、建PACS——业务系统产生直接效益

第三层"进化"：AI影像、AI医保、AI慢病、AI公卫——用AI实现低成本高回报

| 层次 | 投资占比 | 策略 |
| --- | --- | --- |

| 基础能力层 | 40% | 一次建成、长期使用 |

| 业务提升层 | 35% | 按需部署、分期实施 |

| AI进化层 | 15% | 小切口试点、逐步扩展 |

| 培训与运维 | 10% | 持续投入、保障长效 |

第三章 基础能力层：先止血

目标：用最低成本建成医共体信息化的"四梁八柱"，消除数据孤岛，实现互联互通

1. 州级全民健康信息平台（中枢）

| 子系统 | 功能 | 对应政策 |
| --- | --- | --- |

| 数据交换与集成平台 | 13县异构系统数据汇聚，支持HL7/FHIR标准 | 国卫办规划函〔2025〕63号 |

| 主数据管理 | 患者主索引（EMPI）、医疗机构主数据、人员主数据 | — |

| 统一身份认证 | 医护人员/患者/管理人员统一认证 | — |

| 数据质量管控 | 数据采集、清洗、质控、监测 | — |

| 互联互通引擎 | ESB服务总线，支持标准接口 | 全国互联互通测评 |

2. 县级医共体信息平台（节点，13套）

| 子系统 | 功能 |
| --- | --- |

| 县域数据汇聚平台 | 汇聚县乡村三级数据（HIS/LIS/PACS/EMR/公卫） |

| 业务协同平台 | 双向转诊、远程会诊、检查检验结果互认 |

| 县乡村一体化管理 | 人财物统一管理、绩效考核 |

3. 基础设施

| 项目 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 州级云计算节点 | 私有云，支持虚拟化+容器化 | 部署州级平台 |

| 县乡村网络 | 电子政务外网+5G备份 | 覆盖13县171乡镇1168村 |

| 信息安全 | 等保三级+密码应用+数据灾备 | 符合信创要求 |

| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

| 州级信息平台 | 800 | 含数据交换、主数据、互认、BI |

| 13县医共体平台（平均150万/县） | 1,950 | 含汇聚、协同、一体化管理 |

| 基础设施 | 600 | 含云节点、网络、安全 |

| **小计** | **3,350** | — |

• 电子病历、健康档案跨县调阅

• 检查检验结果全州互认，减少重复检查

• 双向转诊线上化，转诊效率提升50%以上

• 医保智能审核有数据基础

五大资源共享中心（对应川卫发〔2024〕9号要求）：

| 中心 | 建设内容 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |

| 医学影像诊断中心 | 依托州人民医院建设，覆盖13县 | 基层拍片+县级初诊+州级疑难会诊 |

| 心电诊断中心 | 依托州人民医院建设 | 村级心电数据上传，AI初筛+人工审核 |

| 医学检验中心 | 依托县级医院建设 | 基层采样+冷链物流+县级检验+结果互认 |

| 病理诊断中心 | 依托州人民医院建设 | 远程冰冻/疑难病理 |

| 消毒供应中心 | 依托县级医院建设 | 区域化消毒供应 |

| 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

| 影像诊断中心 | 200 | 含AI辅助诊断模块 |

| 心电诊断中心 | 100 | 含村级心电设备联网 |

| 检验中心 | 100 | 含质控与物流 |

| 病理/消毒供应 | 50 | — |

| **小计** | **450** | — |

• 基层检查量提升80-100%（参考南皮县经验：乡镇卫生院设备利用率提升100%）

• 减少患者因检查往返县城，年节省交通成本数百万元

• 外转检查减少30-50%

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 全民健康信息平台 | 3,350 |

| 远程医疗协同体系 | 450 |

| **基础能力层合计** | **3,800** |

| 技术领域 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |

| **后端框架** | Java Spring Cloud微服务 + Python FastAPI（AI服务） | Spring Cloud生态成熟、社区活跃、信创适配好；FastAPI适合AI推理服务 |

| **前端框架** | Vue 3 + TypeScript + Element Plus | 国产化替代方案成熟，支持信创浏览器 |

| **数据库** | PostgreSQL 15（业务库）+ MongoDB（文档/日志）+ Redis 7（缓存/会话） | PostgreSQL支持JSON/全文检索/地理空间数据；MongoDB适合非结构化医疗文档 |

| **消息队列** | RabbitMQ（业务消息）+ Kafka（数据流） | RabbitMQ适合业务解耦；Kafka适合大规模数据实时采集 |

| **容器编排** | Kubernetes（K8s）+ Docker | 云原生标准，支持弹性扩缩、滚动更新 |

| **API网关** | Kong / Apache APISIX | 统一入口、限流、鉴权、路由、日志 |

| **对象存储** | MinIO（S3兼容） | 影像文件、电子病历PDF等非结构化数据，支持分布式部署 |

| **搜索引擎** | Elasticsearch 8 | 病历全文检索、运营数据聚合分析 |

| **向量数据库** | Milvus 2.4 | AI辅助诊断的相似病例检索、知识库语义搜索 |

| **监控运维** | Prometheus + Grafana + ELK | 指标采集+可视化+日志分析全链路 |

异构系统接入模式：

接口标准化策略：

| 域 | 标准 | 传输协议 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |

| 患者管理 | HL7 FHIR R4 Patient/Encounter | RESTful HTTPS | JSON/XML |

| 临床数据 | HL7 FHIR R4 Observation/DiagnosticReport | RESTful HTTPS | JSON |

| 医学影像 | DICOM 3.0 + DICOMweb | TCP/TLS + HTTP | DICOM + JSON |

| 医保结算 | 国家医保局接口规范v3.0 | HTTPS POST | JSON |

| 公共卫生 | 国家CDC数据交换标准 | HTTPS POST | XML |

| 区域协同 | IHE XDS.b（跨机构文档共享） | SOAP/HTTPS | XML |

数据采集技术方案：

| 采集方式 | 适用场景 | 延迟 | 技术实现 |
| --- | --- | --- | --- |

| CDC实时增量 | HIS/EMR核心交易数据 | <5秒 | Debezium + Kafka Connect |

| 批量ETL | 历史数据迁移、日终统计 | T+1 | Apache NiFi / Kettle |

| API实时调用 | 轻量级业务数据交互 | <1秒 | RESTful API + MQ |

| 文件导入 | 影像DICOM文件 | 准实时 | DICOM C-STORE SCP |

| 消息订阅 | 业务事件通知 | <1秒 | RabbitMQ Topic |

数据质量管控规则：

| 质量维度 | 检查规则示例 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |

| 完整性 | 必填字段不为空（如诊断编码、手术日期） | 阻断提交+提示 |

| 一致性 | 出院日期 >= 入院日期 | 阻断提交 |

| 规范性 | ICD-10编码格式校验（如I10.x00） | 警告+建议修正 |

| 时效性 | 数据上传延迟<24小时 | 超时预警 |

| 唯一性 | 患者EMPI去重（身份证+姓名+性别+出生日期四因子） | 合并提示 |

| 逻辑性 | 性别与诊断的逻辑一致性（如"前列腺增生"不能为女性） | 警告+确认 |

匹配算法：

| 匹配层级 | 匹配因子 | 权重 | 匹配规则 |
| --- | --- | --- | --- |

| 精确匹配 | 身份证号 | 40% | 完全一致 |

| 强匹配 | 姓名+性别+出生日期 | 30% | 3字段同时匹配 |

| 中匹配 | 姓名+手机号 | 15% | 姓名模糊+手机一致 |

| 弱匹配 | 姓名+住址+联系人 | 10% | 模糊匹配 |

| 兜底匹配 | 社保卡号/健康卡号/其他证件 | 5% | 任一证件一致 |

去重策略：得分>85分自动合并，70-85分人工确认，<70分视为不同患者。

跨县患者识别流程：

1. 患者首次在任意县就诊→系统以身份证号为Key创建EMPI

2. 患者跨县就诊→系统实时查询全州EMPI→匹配到已有记录→关联就诊数据

3. 无法匹配（如急诊无身份信息）→创建临时EMPI→后续身份补全后自动合并

| 数据类型 | 存储方案 | 保留期限 | 归档策略 |
| --- | --- | --- | --- |

| 门诊/住院诊疗数据 | PostgreSQL OLTP | 在线≥3年 | 3年后归档到对象存储，仍可查询 |

| 医学影像DICOM文件 | MinIO对象存储（SSD热存+SATA冷存） | 在线≥1年，归档≥15年 | 1年后自动迁移至冷存储层 |

| 电子病历PDF/文书 | MinIO对象存储 | 在线≥3年，归档≥30年 | 3年后自动迁移至冷存储层 |

| 运营统计数据 | PostgreSQL OLAP | 永久 | 聚合后永久保留 |

| 审计日志 | Elasticsearch | 在线≥6个月，归档≥3年 | 月度滚动归档 |

| AI模型训练数据 | MinIO + Milvus | 永久 | 版本化管理 |

网络拓扑：

安全防护层级：

| 层级 | 措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 第1层：网络边界 | WAF（ModSecurity规则集）+ DDoS清洗 + IP白名单 | 仅开放必要端口（443/8443） |

| 第2层：身份认证 | 统一认证中心（OAuth2.0 + JWT）+ 多因素认证（短信/令牌）+ SSO单点登录 | 医护人员CA数字证书登录 |

| 第3层：权限控制 | RBAC（基于角色）+ ABAC（基于属性）+ 数据行级安全 | 医生只能查看自己患者的记录 |

| 第4层：数据加密 | 传输TLS1.3 + 存储AES-256-GCM + 数据库加密 | 敏感字段透明加密 |

| 第5层：隐私保护 | 动态数据脱敏 + 数字水印 + 操作审计 + 数据防泄漏(DLP) | 姓名/身份证/手机号自动部分遮蔽 |

| 第6层：安全运营 | SIEM安全信息事件管理 + 7×24 SOC + 渗透测试（每半年） + 漏洞扫描（每周） | 满足等保三级测评要求 |

容灾备份策略：

| 级别 | RPO | RTO | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |

| 州级平台 | <5分钟 | <30分钟 | 主备双活（州卫健委+州人民医院）+ 异地灾备（成都政务云） |

| 县级平台 | <1小时 | <4小时 | 本地高可用+州级平台代管 |

| 乡镇/村级 | <24小时 | <48小时 | 云端数据同步+本地离线缓存 |

| 组件 | 信创方案 | 兼容性说明 |
| --- | --- | --- |

| CPU | 华为鲲鹏920 / 飞腾FT-2000+ | ARM架构，K8s/Docker已适配 |

| 操作系统 | 银河麒麟V10 SP3 / 统信UOS | 支持Docker和K8s运行 |

| 数据库 | 达梦DM8 / 人大金仓KingbaseES | 兼容PostgreSQL协议，或直接使用PostgreSQL |

| 中间件 | 东方通TongWeb / 中创中间件 | 兼容Tomcat/JBoss应用 |

| 浏览器 | 360安全浏览器（信创版） / 奇安信可信浏览器 | 兼容Chromium内核 |

| 办公软件 | WPS Office（信创版） | docx/xlsx/pptx兼容 |

第四章 业务提升层：再造血

目标：部署直接产生业务价值的系统，实现增效、降本、增收

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| 全州统一影像云 | 基于州级平台，13县影像数据统一存储（云端+本地），支持DICOM标准 |

| 云胶片 | 患者手机端查看影像报告，替代传统胶片 |

| 远程影像诊断协同 | 基层拍片→AI初筛→县级诊断→州级复核 |

| 影像质控 | 统一影像质量评价、报告规范 |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 影像云平台（含存储） | 500 |

| 13县PACS接入改造（平均50万/县） | 650 |

| 云胶片系统 | 150 |

| **小计** | **1,300** |

• 传统胶片替换为云胶片，年节省耗材200-300万元（按322万门诊量、30%含影像检查、每张胶片成本10元估算）

• 减少重复检查，年节省300-500万元

• 影像报告周转时间缩短50%以上

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| 统一体检预约平台 | 在线预约、套餐选择、支付、报告查询 |

| 智能导检系统 | AI路径优化、实时排队调整、拥堵预警 |

| 体检报告管理 | AI辅助报告生成、异常指标自动标注、历史对比 |

| 检后健康管理 | 体检异常→健康管理闭环、随访提醒 |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 体检预约平台（全州统一） | 200 |

| 13县智能导检（平均30万/县） | 390 |

| AI辅助报告 | 100 |

| **小计** | **690** |

• 体检效率提升30-50%（智能导检减少排队等待）

• 体检量增长20-30%，年增收500-1,000万元（基于全州322万门诊量的5-8%为体检人群、人均体检费300-500元估算）

• 检后健康管理闭环提升慢病早发现率

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| AI预问诊 | 患者挂号前AI问诊（症状采集、病史记录），生成预问诊报告推送医生 |

| 智能分诊导航 | 根据症状+医院专科能力，推荐最合适的就诊医院和科室 |

| 就诊排队优化 | 实时排队数据监测，峰谷调节，减少等待时间 |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| AI导诊平台（全州统一） | 150 |

| 13县部署（平均15万/县） | 195 |

| **小计** | **345** |

• 门诊无效就诊减少10-15%（患者"挂错科"比例下降）

• 高峰排队时间减少20-30%

• 基层首诊率提升（智能分诊引导轻症到基层）

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| 传染病智能监测预警 | 对接HIS/LIS/电子病历，AI分析症状/诊断/检验结果，自动触发预警（参考安徽、合肥案例） |

| 院感智能监控 | 多重耐药菌监测、手术部位感染监测、ICU院感监测 |

| 疾控协同管理 | 疫情上报、流调协同、密接追踪 |

| 聚集性疫情早期检测 | AI识别同时间/同区域/同症状聚集性病例 |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 平台建设（全州统一） | 300 |

| 13县部署（平均20万/县） | 260 |

| AI预警模型 | 100 |

| **小计** | **660** |

• 传染病预警时间从数天缩短至数小时

• 流调报告生成从数小时缩短至10分钟（参考安徽经验）

• 早发现一个聚集性疫情可节省数十万至数百万防控成本

• 院感发生率下降15-25%

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 区域PACS/云影像 | 1,300 |

| 智慧体检 | 690 |

| 智能导诊 | 345 |

| 院感疾控一体化 | 660 |

| **业务提升层合计** | **2,995** |

HIS → 全民健康信息平台（患者就诊数据上报）：

| 接口名称 | PatientVisitReport |
| --- | --- |

| 协议 | HTTPS POST + JSON |

| 触发时机 | 挂号、就诊、结算、出院（实时） |

| 必传字段 | 患者ID、就诊流水号、就诊类型、就诊科室、诊断编码(ICD-10)、结算金额、医保支付金额 |

| 重试机制 | 失败重试3次，间隔1/5/15分钟 |

| 数据校验 | JSON Schema校验 + 诊断编码合法性校验 + 金额>0校验 |

区域PACS → 全民健康信息平台（影像检查记录上报）：

| 接口名称 | ImagingStudyReport |
| --- | --- |

| 协议 | HTTPS POST + JSON |

| 触发时机 | 检查完成、报告审核通过（实时） |

| 必传字段 | 检查流水号、患者ID、设备类型、检查部位、DICOM Study UID、报告文本、AI辅助结果（如有） |

| 影像文件 | DICOM文件通过MinIO S3接口上传，接口仅传元数据和文件URL |

院感疾控 → HIS/LIS（实时监测数据订阅）：

| 接口名称 | SurveillanceDataSubscribe |
| --- | --- |

| 协议 | MQ消息订阅（RabbitMQ Topic） |

| 订阅内容 | 诊断编码含感染相关ICD码、检验报告含多重耐药菌、发热患者、抗菌药物使用 |

| 消息格式 | JSON，符合HL7 FHIR R4 Observation资源类型 |

| 处理逻辑 | AI规则引擎实时分析→触发预警阈值→生成预警事件→推送至院感科/疾控中心 |

互认标识体系：

| 标识组成 | 说明 |
| --- | --- |

| HR（互认项目编码） | 全省统一的互认项目编码，如HR.001.001=血常规 |

| 互认等级 | L1=县域内互认 / L2=市域内互认 / L3=省内互认 |

| 互认时效 | 如"血常规7天内"、"影像检查30天内" |

| 不互认原因 | 如"病情变化"、"检查质量不合格"、"项目超出互认范围" |

互认流程：

1. 医生开具检查申请→系统查询患者近期（互认时效内）是否已有同类检查→弹窗提示

2. 医生确认互认→引用已有结果→本次不重复开单

3. 医生认为不可互认→选择不可互认原因→正常开单

4. 互认率自动统计→纳入绩效考核

场景：乡镇卫生院远程影像诊断：

| 环节 | 技术方案 |
| --- | --- |

| 影像采集 | CT/DR设备通过DICOM接口→本地边缘网关（工控机+CUDA GPU） |

| AI边缘推理 | 本地边缘网关运行轻量AI模型（Triton Inference Server），秒级完成肺结节/骨折初筛 |

| 影像上传 | DICOM文件压缩（无损JPEG-LS）→5G/政务网上传至县级影像云 |

| 远程诊断 | 县级医生在影像云上查看AI标注后的影像→完成诊断报告→回传基层 |

| 离线应急 | 网络中断时，边缘网关独立完成AI初筛→生成临时报告→网络恢复后自动同步 |

边缘节点配置：

| 位置 | 硬件 | AI能力 |
| --- | --- | --- |

| 县级医院 | GPU服务器（T4/A10 24GB）×2 | 全部5个AI病种模型 |

| 中心卫生院（50张床以上） | 边缘工控机（Jetson Orin） | 肺结节+骨折2个模型 |

| 一般乡镇卫生院 | 云端推理（政务网传输） | 全部模型通过云端调用 |

第五章 三医联动闭环设计

目标：打通医疗、医保、医药数据，构建三医协同治理闭环

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| 医保智能审核引擎 | 规则引擎（医保三大目录）+ AI语义审核（病历内涵审核） |

| DRG智能分组审核 | MCC/CC高套检测、分解住院识别、低标住院发现、费用转移监测 |

| 基金风险预警 | 县域/医院/科室三级基金使用趋势预测 |

| 大数据反欺诈 | 高频次住院、诱导住院、虚假就医等异常模式识别 |

参考案例：

• 梧州模式：34万份DRG病例AI全量审核，追回1,477.44万元

• 尤溪模式：住院率下降14.13%，基金结余777.43万元

• 湘潭模式：10种动态监测指标，问题病历占5%

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 医保智能审核平台 | 300 |

| DRG监管系统 | 200 |

| 大数据反欺诈 | 150 |

| **小计** | **650** |

• 年追回/阻止违规医保支出300-500万元（保守估计，按全州年医保支出约20亿元、违规率0.15-0.25%估算）

• DRG违规率下降50%以上

• 医保基金县域内支出占比提升3-5个百分点

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| 县域中心药房系统 | 统一药品目录管理、采购、配送、库存 |

| 合理用药AI审核 | 处方前置审核（药品相互作用/禁忌症/剂量/抗菌药物分级） |

| 处方流转平台 | 县域内处方自由流动，支持基层配药 |

| 药品追溯管理 | 药品追溯码全流程管理 |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 中心药房系统 | 200 |

| 合理用药AI | 150 |

| 处方流转 | 100 |

| 药品追溯 | 50 |

| **小计** | **500** |

• 处方合格率从85%左右提升至95%以上（参考滨海经验：85%→99.86%）

• 非集采药品集体议价，采购成本降低5-10%

• 基层缺药问题显著改善

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |

| 医共体运行监测大屏 | 对标国卫办基层发〔2024〕22号的14项指标，实时可视化 |

| 绩效考核系统 | 基于"八统一"的医共体成员单位绩效考核 |

| 数据上报系统 | 自动对接省级监测平台 |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 监测与绩效系统 | 150 |

| **小计** | **150** |

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 医保智能审核与DRG监管 | 650 |

| 统一药品供应链 | 500 |

| 绩效考核与监测 | 150 |

| **三医联动层合计** | **1,300** |

第六章 AI轻量化赋能策略

策略：不追求"大而全的AI"，选择5个"低成本、高回报、短周期"的AI场景精准发力

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |

| **解决什么** | 基层拍片无人看、县级医生超负荷、外转检查浪费 |

| **AI做什么** | 肺结节、骨折、脑出血、肺结核、眼底病变5大病种的AI初筛 |

| **怎么做** | 在影像云平台上叠加AI引擎，"基层拍片→AI秒级初筛→异常推送县级复核" |

| **参考案例** | 重庆1.5万例检出800例疑似；南皮县设备利用率提升100% |

| **投入** | 300万元（AI引擎+5病种模型+接口） |

| **年回报** | 减少外转检查+提升设备利用率，估算年节省/增收200-400万元 |

| **建设周期** | 3-6个月 |

| **回报周期** | 12-18个月 |

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |

| **解决什么** | 人工审核覆盖率不到5%，DRG高套/分解住院/过度诊疗难以发现 |

| **AI做什么** | 全量病历AI审核，10种DRG违规模式自动检测 |

| **怎么做** | 在医保智能审核平台中嵌入AI引擎，对接全州住院数据 |

| **参考案例** | 梧州追回1,477万元；尤溪年住院率下降14.13%；湖南湘潭问题病历5% |

| **投入** | 200万元（含在第五章医保平台中，不需重复投入） |

| **年回报** | 追回+阻止违规500万元+/年 |

| **建设周期** | 6-9个月 |

| **回报周期** | 6-12个月 |

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |

| **解决什么** | 家医"签而不约"，慢病患者失管，并发症导致高额住院 |

| **AI做什么** | 智能语音随访（日常+用药提醒+复诊提醒）、AI健康风险评估（红黄绿分色）、异常自动预警推送家医 |

| **怎么做** | 对接全民健康档案，AI自动分析慢病患者数据，智能语音外呼 |

| **参考案例** | 天津西青：糖尿病达标率6.2%→36.9%；江西全省：病历规范率28%→99%；郑州：日处理预警2000+条 |

| **投入** | 250万元 |

| **年回报** | 慢病住院率下降10-15%可节省数百万元；家医工作效率提升3-5倍 |

| **建设周期** | 6-9个月 |

| **回报周期** | 12-24个月 |

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |

| **解决什么** | 高原传染病发现滞后、院感防控被动、流调效率低 |

| **AI做什么** | 症状/诊断/检验数据AI实时分析，聚集性疫情自动预警，智能流调报告生成 |

| **怎么做** | 在院感疾控平台中嵌入AI引擎，对接HIS/LIS/电子病历 |

| **参考案例** | 安徽：流调报告10分钟生成；合肥：提前预警重症肺炎；蜱虫识别率92%+ |

| **投入** | 100万元（含在第四章院感平台中，轻量追加） |

| **年回报** | 早发现一次聚集性疫情可节省50-200万元 |

| **建设周期** | 3-6个月 |

| **回报周期** | 不可量化（公共卫生安全价值） |

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |

| **解决什么** | 基层医生合理用药能力不足，处方不合格率高 |

| **AI做什么** | 实时处方审核（相互作用/禁忌症/剂量/抗菌药物分级），不合理处方拦截并提示 |

| **怎么做** | 在中心药房系统中嵌入AI审方引擎 |

| **参考案例** | 滨海：处方合格率85%→99.86% |

| **投入** | 120万元 |

| **年回报** | 减少药害事件、降低抗菌药物滥用、节省不合理用药支出 |

| **建设周期** | 3-6个月 |

| **回报周期** | 12-18个月 |

| 场景 | 金额（万元） | 优先级 |
| --- | --- | --- |

| 影像AI辅助诊断 | 300 | 最高 |

| AI医保智能审核 | （含在医保平台中） | 最高 |

| AI慢病管理智能体 | 250 | 高 |

| AI传染病监测预警 | 100 | 高 |

| AI处方前置审核 | 120 | 中 |

| **AI赋能层合计** | **770** | — |

第七章 运营造血机制

目标：构建可持续的自我造血机制，让9600万投资产生持续性回报

| 指标 | 建设前（估算） | 建设后（目标） | 增量 |
| --- | --- | --- | --- |

| 年体检人次 | 约16万人次（门诊量5%） | 约21万人次（+30%） | +5万人次 |

| 人均体检费 | 约300元 | 约350元（套餐升级） | +50元 |

| 年体检收入 | 约4,800万元 | 约7,350万元 | **+2,550万元** |

驱动因素：在线预约便利+智能导检提升体验+AI报告提速+检后健康管理增加粘性

| 指标 | 建设前 | 建设后（目标） |
| --- | --- | --- |

| 年远程会诊量 | 少量（<1,000例/年） | 5,000例+/年 |

| 会诊单价 | 50-200元/例 | 100-500元/例（按复杂程度） |

| 会诊收入 | <50万元/年 | **200-500万元/年** |

| 指标 | 建设前 | 建设后 |
| --- | --- | --- |

| 年胶片耗材支出 | 约300万元 | <50万元 |

| **年节省** | — | **250万元** |

| 控费来源 | 保守估计（万元/年） |
| --- | --- |

| DRG违规追回 | 200-300 |

| 智能审核拦截 | 100-200 |

| 减少外转支出 | 300-500 |

| **年控费合计** | **600-1,000** |

| 控费来源 | 保守估计（万元/年） |
| --- | --- |

| 抗菌药物滥用减少 | 100-200 |

| 处方合格率提升减少药害 | 50-100 |

| 集采药品使用率提升 | 100-200 |

| **年控费合计** | **250-500** |

| 控费来源 | 保守估计（万元/年） |
| --- | --- |

| 检查检验结果互认 | 300-500 |

| 云胶片减少重复拍片 | 200-300 |

| **年控费合计** | **500-800** |

| 效率来源 | 量化估算 |
| --- | --- |

| 门诊效率提升（智能导诊减少排队） | 患者平均等待时间减少20-30%，年节省社会时间成本数百万元 |

| 基层诊断效率（AI辅助阅片） | 影像报告周转时间缩短50%+ |

| 家医工作效率（AI随访） | 人均管理患者数提升3-5倍 |

| 行政审批效率（线上化） | 双向转诊效率提升50%+ |

| 年度 | 增收（万元） | 控费（万元） | 效率（隐性） | 净回报（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 第1年（建设期） | 500 | 300 | — | **800** |

| 第2年（见效期） | 1,500 | 1,000 | 开始体现 | **2,500** |

| 第3年（成熟期） | 2,500 | 1,500 | 全面体现 | **4,000** |

| **三年累计** | **4,500** | **2,800** | — | **7,300** |

第八章 投入产出全景测算

| 层次 | 项目 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |

| **基础能力层** | 全民健康信息平台 | 3,350 | 34.9% |

| | 远程医疗协同体系 | 450 | 4.7% |

| **业务提升层** | 区域PACS/云影像 | 1,300 | 13.5% |

| | 智慧体检 | 690 | 7.2% |

| | 智能导诊 | 345 | 3.6% |

| | 院感疾控一体化 | 660 | 6.9% |

| **三医联动层** | 医保智能审核与DRG监管 | 650 | 6.8% |

| | 统一药品供应链 | 500 | 5.2% |

| | 绩效考核与监测 | 150 | 1.6% |

| **AI赋能层** | 影像AI/慢病AI/传染病AI/处方AI | 770 | 8.0% |

| **配套投入** | 项目实施与培训 | 400 | 4.2% |

| | 三年运维（含人员） | 300 | 3.1% |

| | 应急储备金 | 35 | 0.4% |

| **合计** | | **9,600** | **100%** |

| 项目 | 金额（万元） | 目标 |
| --- | --- | --- |

| 州级平台（一期） | 500 | 平台上线、首批县接入 |

| 试点县平台（阿坝/松潘/茂县/汶川 4县） | 600 | 县域平台+远程诊断 |

| 区域PACS/云影像（一期） | 500 | 4试点县影像云 |

| 院感疾控平台（一期） | 300 | 全州监测预警基础版 |

| 网络与安全基础设施 | 300 | 等保+云节点 |

| 项目启动与培训 | 100 | — |

| 应急储备 | 700 | 预备后续各县推进 |

| **小计** | **3,000** | — |

产出目标：

• 4个试点县医共体平台上线运行

• 影像云覆盖4县

• 传染病监测预警试运行

• 等保三级通过测评

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 剩余9县平台推广 | 1,350 |

| 州级平台（二期）+互联互通 | 300 |

| 区域PACS（二期） | 300 |

| 智慧体检全州推广 | 500 |

| 智能导诊全州 | 200 |

| AI赋能应用（影像/慢病/传染病） | 400 |

| 培训与运营 | 250 |

| **小计** | **3,300** |

产出目标：

• 13县医共体平台全覆盖

• 五大资源共享中心建成

• AI影像辅助诊断覆盖

• 体检/导诊/院感系统上线

| 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- |

| 医保智能审核与DRG监管 | 650 |

| 统一药品供应链 | 500 |

| AI慢病管理 | 250 |

| AI处方审核 | 120 |

| 绩效考核与监测 | 150 |

| 三医联动数据打通 | 500 |

| 村卫生室全覆盖 | 500 |

| 三年运维启动 | 300 |

| 验收与终审 | 330 |

| **小计** | **3,300** |

产出目标：

• 三医联动闭环打通

• DRG智能审核上线

• 县域中心药房运行

• 慢病AI管理覆盖

• 村卫生室信息化全覆盖

| 序号 | 软件系统 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 州级全民健康信息平台 | 套 | 1 | 800 | 800 | 含数据交换引擎、ESB总线、患者主索引、BI |

| 2 | 县域医共体信息平台 | 套 | 13 | 150 | 1,950 | 含数据汇聚、业务协同、人财物一体化管理 |

| 3 | 区域PACS/云影像平台 | 套 | 1 | 500 | 500 | 含影像云存储、诊断工作站、质控管理 |

| 4 | 云胶片系统 | 套 | 13 | 11.5 | 150 | 含患者端、医生端 |

| 5 | 智慧体检预约平台 | 套 | 1 | 200 | 200 | 全州统一，含体检预约、报告、检后管理 |

| 6 | 智能导检系统 | 套 | 13 | 30 | 390 | 含AI路径优化、排队调度 |

| 7 | AI体检报告生成 | 套 | 1 | 100 | 100 | 含NLP报告生成、异常标注 |

| 8 | 智能导诊分诊平台 | 套 | 1 | 150 | 150 | 全州统一AI导诊引擎 |

| 9 | 智能导诊终端部署 | 套 | 13 | 15 | 195 | 县级部署实施 |

| 10 | 院感-传染病-疾控平台 | 套 | 1 | 300 | 300 | 含症候群监测、预警、流调协同 |

| 11 | 院感疾控县域部署 | 套 | 13 | 20 | 260 | 县级部署实施 |

| 12 | AI传染病预警模型 | 套 | 1 | 100 | 100 | 含NLP症候群识别、聚集性检测 |

| 13 | 医保智能审核平台 | 套 | 1 | 300 | 300 | 含规则引擎、NLP审核 |

| 14 | DRG智能监管系统 | 套 | 1 | 200 | 200 | 含10项动态指标、违规检测模型 |

| 15 | 大数据反欺诈平台 | 套 | 1 | 150 | 150 | 含4大欺诈检测模型 |

| 16 | 统一药品供应链系统 | 套 | 1 | 200 | 200 | 含中心药房、采购、库存 |

| 17 | AI合理用药审方 | 套 | 1 | 150 | 150 | 含处方前置审核、AI药师 |

| 18 | 处方流转平台 | 套 | 1 | 100 | 100 | 含基层配送、药店对接 |

| 19 | 药品追溯系统 | 套 | 1 | 50 | 50 | 含追溯码管理 |

| 20 | 绩效考核与监测系统 | 套 | 1 | 150 | 150 | 含14项指标大屏、自动采集 |

| 21 | 影像AI辅助诊断引擎 | 套 | 1 | 300 | 300 | 含5个病种AI模型、GPU推理服务 |

| 22 | AI慢病管理智能体 | 套 | 1 | 250 | 250 | 含语音随访、风险评估、三色管理 |

| 23 | AI处方前置审核 | 套 | 1 | 120 | 120 | 含知识库、审核引擎 |

| **软件小计** | | | | | **8,065** | |

| 序号 | 硬件设备 | 配置 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 州级云计算服务器 | 鲲鹏920 64核/512GB/4×3.2T NVMe | 6台 | 25 | 150 |

| 2 | GPU推理服务器 | T4 16GB ×4 / 256GB | 4台 | 30 | 120 |

| 3 | 存储阵列 | 全闪NVMe 100TB可用 | 2套 | 35 | 70 |

| 4 | 对象存储节点 | 混合存储 500TB可用 | 3节点 | 20 | 60 |

| 5 | 核心交换机 | 100GE数据中心级 | 2台 | 15 | 30 |

| 6 | 出口防火墙 | 吞吐40Gbps,含WAF/IPS | 2台 | 20 | 40 |

| 7 | 数据库审计 | — | 1套 | 15 | 15 |

| 8 | 日志审计/SIEM | — | 1套 | 20 | 20 |

| 9 | 堡垒机 | — | 1套 | 10 | 10 |

| 10 | 漏洞扫描 | — | 1套 | 8 | 8 |

| 11 | 数据备份一体机 | 200TB可用，含异地灾备授权 | 1套 | 40 | 40 |

| 12 | 县级边缘计算节点 | GPU工控机（Jetson Orin） | 13台 | 8 | 104 |

| 13 | 县级服务器 | 2U 32核/128GB/8×2.4T SAS | 26台 | 8 | 208 |

| 14 | 县级存储 | 50TB混合存储 | 13套 | 8 | 104 |

| 15 | 县级网络设备 | 交换机+防火墙+VPN | 13套 | 5 | 65 |

| 16 | 5G CPE/路由器 | 乡镇/村级备用链路 | 200台 | 0.3 | 60 |

| 17 | DICOM网关 | 影像设备联网 | 50台 | 2 | 100 |

| 18 | 自助服务终端 | 挂号/缴费/报告打印一体机 | 65台 | 3 | 195 |

| 19 | 心电采集设备 | 村卫生室联网 | 200台 | 0.5 | 100 |

| **硬件小计** | | | | | **1,499** |

| 序号 | 费用项 | 计算方式 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 异构HIS系统对接集成 | 43家医院×5万元 | 215 |

| 2 | 乡镇卫生院HIS对接 | 171家×1万元 | 171 |

| 3 | 省级平台接口开发 | 省全民健康/医保/CDC等5个接口×10万 | 50 |

| 4 | 数据迁移与清洗 | 历史诊疗数据迁移，1,531个机构 | 200 |

| 5 | 系统联调测试 | 全州级联调 | 150 |

| 6 | 性能与压力测试 | 第三方测试 | 50 |

| 7 | 等保三级测评 | 州级+13县 | 80 |

| 8 | 密码应用安全性评估 | 商用密码测评 | 40 |

| **集成实施小计** | | | **956** |

| 序号 | 费用项 | 内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 管理层培训 | 州/县卫健局、医院院长信息化管理培训（5期×50人） | 30 |

| 2 | 技术骨干培训 | 各县信息科骨干技术培训（脱产2周×3期） | 50 |

| 3 | 医生端操作培训 | 全院/全科医生操作培训（每县2轮） | 80 |

| 4 | 护士端操作培训 | 全院护士操作培训（每县2轮） | 60 |

| 5 | 基层人员操作培训 | 乡镇卫生院+村医操作培训（每乡镇1轮） | 100 |

| 6 | 驻场培训师 | 每县1人驻场3个月（13人×3月×1.5万） | 58.5 |

| 7 | 培训教材与考核 | 操作手册/视频/在线考核系统 | 21.5 |

| **培训小计** | | | **400** |

| 序号 | 费用项 | 内容 | 年费（万元） | 三年（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 州级平台运维 | 7×24运维团队（4人）+ 云资源 | 80 | 240 |

| 2 | 县级平台运维 | 每县远程运维+季度巡检 | 65 | 195 |

| 3 | 硬件维保 | 服务器/存储/网络设备原厂维保 | 40 | 120 |

| 4 | 安全服务 | SOC监控+渗透测试+应急响应 | 30 | 90 |

| 5 | AI模型运维 | 模型监控、数据标注、季度迭代 | 25 | 75 |

| 6 | 软件升级 | 大版本升级（含新政策适配） | 20 | 60 |

| 7 | 第三方软件授权 | 数据库/中间件/OS年度授权 | 20 | 60 |

| 8 | 备品备件 | 硬盘/电源/网卡等易损件 | 10 | 30 |

| 9 | VPN/5G通信费 | 200个终端×500元/月 | 10 | 30 |

| **运维小计** | | | **300** | **900** |

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |

| 总投资 | 9,600万元 |

| 年均净回报（第3年起） | 约4,000万元 |

| **静态回收期** | **约4.2年**（含2年建设期） |

| 假设条件 | 数值 |
| --- | --- |

| 折现率 | 5% |

| 计算期 | 8年（2年建设+6年运营） |

| 年运营维护成本 | 约500万元（第3年起） |

| 年净增量收益 | 约4,000万元（第3年起） |

| **8年累计净现值（估算）** | **约12,000-15,000万元（正）** |

| 效益 | 量化方向 |
| --- | --- |

| 州域内就诊率提升 | 从79.69%→85%+ |

| 孕产妇死亡率下降 | 从56→30/10万以下 |

| 检查检验互认率 | 从0→70%+ |

| 家医签约有效管理率 | 从<30%→70%+ |

| 县域内住院人次占比 | 提升5-10个百分点 |

第九章 实施与风控

| 月份 | 阶段 | 关键任务 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 第1月 | 项目启动 | 成立领导小组+PMO；公开招标；需求调研启动 | 项目章程、招标文件 | M0: 项目正式立项 |

| 第2月 | 需求与招标 | 13县信息化现状调研（问卷+现场）；招标评审 | 需求规格说明书；中标通知书 | — |

| 第3月 | 方案设计 | 总体架构设计+接口规范+数据标准；合同签订 | 总体设计文档；接口规范V1 | M1: 方案评审通过 |

| 第4月 | 平台开发启动 | 州级平台数据交换模块开发；试点4县平台部署环境准备 | 开发环境就绪 | — |

| 第5月 | 核心功能开发 | EMPI患者主索引开发；统一认证中心部署；数据采集适配器开发（对接4县HIS） | 核心模块代码+测试报告 | — |

| 第6月 | 平台联调 | 州-县两级平台联调；首批HIS系统数据接入；影像云平台部署 | 联调测试报告；首批数据汇聚成功 | M2: 平台V1上线 |

| 第7月 | 远程诊断上线 | 影像诊断中心部署；心电诊断中心部署；AI肺结核模型上线验证 | 远程诊断试运行报告 | — |

| 第8月 | 院感疾控基础版 | 传染病症候群监测模块上线；对接4县HIS/LIS数据；预警规则配置 | 监测预警试运行报告 | — |

| 第9月 | 试点试运行 | 4县全业务试运行；用户体验优化；Bug修复 | 试运行报告 | — |

| 第10月 | 等保安全测评 | 等保三级测评（州平台）；漏洞修复；安全加固 | 等保测评报告（初测） | — |

| 第11月 | 试点验收准备 | 系统优化；文档完善；用户培训（试点县全员） | 培训记录；用户手册 | — |

| 第12月 | 一期验收 | 专家评审验收；二期方案细化和启动准备 | 一期验收报告 | M3: 一期验收通过 |

第一期资源配置：

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |

| 项目经理 | 1 | 总体进度/质量/沟通管理 |

| 系统架构师 | 2 | 总体架构设计、技术决策 |

| 后端开发 | 8 | 平台后端服务开发 |

| 前端开发 | 4 | Web管理端+移动端开发 |

| 数据工程师 | 3 | 数据采集适配器、ETL开发 |

| AI工程师 | 2 | AI模型部署与验证 |

| 测试工程师 | 3 | 功能测试/性能测试/安全测试 |

| 实施工程师 | 4（每试点县1人） | 现场部署、HIS对接、培训 |

| UI/UX设计师 | 1 | 界面设计、交互优化 |

| **合计** | **28人** | — |

| 月份 | 关键任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |

| 第13-14月 | 剩余9县HIS系统调研+接口开发（每县1-2套HIS）；州级平台接口扩展 | 9县接口适配器 |

| 第15-16月 | 9县医共体平台部署上线；数据迁移和历史数据清洗 | 9县平台上线 |

| 第17-18月 | 13县平台联调+全州数据汇聚验证；五大资源共享中心全面建设 | 全州联调报告 |

| 第19-20月 | 智慧体检全州推广（13县统一预约平台+智能导检）；智能导诊全州上线 | 体检/导诊系统上线 |

| 第21-22月 | AI影像辅助诊断全州推广（7个病种模型全部上线）；AI慢病管理试点（选2县） | AI应用上线 |

| 第23-24月 | 全州全员培训（管理层+技术+医护+基层）；中期评估+二期验收 | 二期验收报告 |

第二期新增资源：

| 角色 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 实施工程师 | 9（每县1人） | 新增9县现场实施 |

| 培训师 | 3 | 巡回培训 |

| AI训练师 | 2 | AI模型本地化微调、数据标注管理 |

| 月份 | 关键任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |

| 第25-26月 | 医保智能审核平台对接（全州医保结算数据接入）；DRG监管系统上线 | 医保AI上线 |

| 第27-28月 | 统一药品供应链系统部署；中心药房系统+AI合理用药上线 | 药品管理系统上线 |

| 第29-30月 | 三医联动数据打通（医疗+医保+医药数据交叉分析）；绩效考核系统上线 | 三医联动平台 |

| 第31-32月 | 村卫生室信息化全覆盖（1,168个村卫生室终端部署+网络接入+培训） | 村级全覆盖 |

| 第33-34月 | AI应用全面运营优化（模型季度迭代）；用户满意度调研+体验优化 | AI运营报告 |

| 第35月 | 全系统性能优化+压力测试；终验准备（文档+数据+培训三完备） | 终验准备就绪 |

| 第36月 | 专家终验+项目总结+成果发布 | M7: 项目终验通过 |

| 培训对象 | 培训内容 | 培训方式 | 时长 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **决策层**（州/县卫健局长、院长） | 医共体信息化战略价值、数据驱动管理方法、AI辅助决策工具使用 | 集中授课+案例研讨 | 2天 | 管理场景模拟 |

| **信息科技术骨干**（每县2-3人） | 系统架构、接口规范、运维管理、安全管理、常见故障排查 | 脱产集训+上机实操+跟岗实习 | 2周 | 理论考试+实操考核 |

| **医生** | HIS/EMR/PACS/远程会诊/AI辅助诊断等模块操作 | 分批集中培训+科内带教 | 3天 | 操作考核+场景模拟 |

| **护士** | 移动护理、医嘱执行、标本采集、体征录入等模块操作 | 分批集中培训+科室轮训 | 2天 | 操作考核 |

| **乡镇卫生院医生** | 基层HIS、远程会诊、AI辅助诊断、公卫数据录入 | 集中培训+远程视频+驻场带教 | 3天集中+1月驻场 | 操作考核+使用频率跟踪 |

| **村医** | 简易终端操作（挂号、随访录入、健康档案查看） | 乡镇集中+上门一对一 | 1天集中+上门辅导 | 操作考核 |

| 阶段 | 时间 | 培训对象 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |

| 一期上线前 | 第9-10月 | 4试点县全员培训 | 约2,000人 |

| 二期推广期 | 第20-23月 | 剩余9县全员培训 | 约4,000人 |

| 三期深化期 | 第28-30月 | AI工具专项培训+新功能培训 | 全州约6,000人 |

| 持续培训 | 每月 | 新入职人员培训+系统升级培训 | 按需 |

一期试点上线门禁（第6月）：

• [ ] 州级平台数据交换模块部署完成，至少对接1家HIS系统数据成功采集

• [ ] EMPI患者主索引覆盖率>90%（已采集数据中）

• [ ] 数据质量完整率>85%（必填字段）

• [ ] 统一认证中心正常运行，支持至少500并发

• [ ] 安全漏洞扫描无高危漏洞

• [ ] 试点县操作培训完成率>95%

一期验收门禁（第12月）：

• [ ] 4县平台全部上线，核心业务（转诊/会诊/影像/心电）稳定运行

• [ ] 数据采集延迟<5分钟（从HIS产生到平台可见）

• [ ] 系统可用性>99.5%（月统计）

• [ ] 远程影像诊断≥100例/月

• [ ] 用户满意度>70%（问卷回收率>50%）

二期验收门禁（第24月）：

• [ ] 13县平台全覆盖，五大资源共享中心建成

• [ ] AI影像辅助诊断覆盖≥5个病种，AI与医生诊断一致率>90%

• [ ] 智慧体检/智能导诊全州上线

• [ ] 传染病监测预警系统运行，预警响应时间<4小时

• [ ] 全州数据汇聚完整率>90%

终验门禁（第36月）：

• [ ] 三医联动数据打通（医疗+医保+医药）

• [ ] DRG智能审核上线运行，月审核覆盖率100%

• [ ] 村卫生室信息化覆盖>95%

• [ ] AI慢病管理覆盖≥80%签约慢病患者

• [ ] 系统整体可用性>99.9%

• [ ] 等保三级正式测评通过

| 层级 | 职责 |
| --- | --- |

| 州医共体信息化建设领导小组 | 统筹决策、资金调配、跨部门协调 |

| 州项目办（PMO） | 日常管理、进度监控、质量管理 |

| 县医共体建设专班 | 本县落地执行、人员培训、问题反馈 |

| 第三方监理 | 独立进度质量评估 |

| 专家顾问组 | 技术方案评审、疑难问题咨询 |

• 将医共体信息化使用率纳入院长年度考核

• 每月通报各县平台使用情况（登录率、数据上传率、远程会诊量）

• 设置"用得好"专项奖励基金，激励基层主动使用

结语

本方案以"先止血、再造血、终进化"为核心理念，用9,600万元投资撬动约三年7,300万元的可量化净回报，同时建立阿坝州医共体信息化长期可持续发展的基础。

核心原则：

1. 不追求技术先进性，追求问题解决度

2. 不建空中楼阁，每一分钱都要对应一个具体问题的解决

3. AI定位为"低成本放大器"，而非"高投入炫技"

4. 建设只是开始，用起来才是成功

附录一：全国医共体信息化建设案例分析

基本情况：东台市2019年启动紧密型县域医共体建设，以东台市人民医院为龙头，覆盖全市基层医疗机构。

信息化亮点：

| 维度 | 具体做法 |
| --- | --- |

| 全民健康信息平台 | 建成"一云一网一平台"，全市23家医疗机构、328个村卫生室全部接入 |

| 远程医疗 | "基层检查+上级诊断"模式全覆盖，年远程影像诊断80,000+例 |

| 慢病管理 | 高血压/糖尿病AI全程管理，规范管理率从45%→78% |

| 效果 | 县域就诊率稳定在90%以上，基层诊疗量占比65%+ |

对阿坝的启示：东台是平原地区标杆，验证了"一云一网一平台"架构的可行性。阿坝可参考其架构设计，但需针对高原地理特点做适配（如增加5G边缘计算、离线模式）。

基本情况：中国医改的标杆，2012年启动改革，以县域总医院为核心组建紧密型医共体。

核心做法：

• 医保基金按年度/县域/人头包干，"超支不补、结余留用"

• 医生全员岗位年薪制，切断收入与创收挂钩

• 药品耗材集中采购，价格平均下降50%+

关键数据：人均预期寿命80.19岁（全国78.6岁），人均医疗费用2,336元（全国2,958元）

对阿坝的启示：三明的主体经验（医保打包+年薪制+集采）是制度层面改革，信息化是支撑手段。阿坝应在参照四川省"一个总额付费"政策基础上，建设支撑"双打包"模式的医保智能审核和DRG监管系统。

基本情况：嘉善县地处长三角核心区，2020年启动数字医共体建设。

信息化亮点：

• "健康大脑+"数据平台，汇聚全县40万居民全生命周期健康数据

• AI影像辅助诊断覆盖CT/DR/心电/眼底检查

• "浙里办"APP实现全流程线上就医（预约/挂号/缴费/报告/处方/配送）

• 5G远程急救系统，院前急救信息实时传输到急诊科

关键数据：县域就诊率92%，基层首诊率70%+，检查检验互认率85%+

对阿坝的启示：嘉善的"健康大脑+"数据平台架构可作为阿坝州级平台的参考，但阿坝的互联网覆盖和用户习惯与长三角差异大，需采用"移动端+自助终端+村医代操作"多渠道策略。

基本情况：安徽省自2023年起布局省级医疗AI基础设施，是全国AI传染病监测的标杆。

核心做法：

• 全省统一影像云平台（日均新增影像9万+份）

• 肺结核AI筛查覆盖全省（17万份DR胸片回顾性读片）

• 六大"AI+传染病监测预警"场景（聚集性肺炎、症候群、血吸虫、蜱虫等）

• 智能流调报告生成时间从数小时→**10分钟**

对阿坝的启示：安徽的"省级统筹+AI赋能"模式最适合阿坝参考——全州统一建设AI中台，避免各县重复建设；传染病AI预警对阿坝这种地广人稀、传染病防控响应半径大的地区价值极大；蜱虫识别模型可直接引入（阿坝牧区蜱传疾病也是风险）。

基本情况：天津市西青区与微医人工智能医院合作，打造AI医共体。

核心做法：

• AI健管智能体辅助家医团队工作

• "四朵云"数字化平台（云药房、云服务、云管理、云公卫）

• AI智控系统实时监控诊疗行为，拦截医保违规

关键数据：管理签约居民34万人；糖尿病血糖达标率6.2%→36.9%；血压达标率27%→52.9%；AI智控拦截违规8.23万次，门诊量增8%且次均费用下降12%

对阿坝的启示：西青模式验证了AI慢病管理在家医签约场景下可产生显著健康改善效果。阿坝可参考其AI健管智能体设计，但需适配高原慢病病种（高血压、心脏病、风湿性关节炎等）。

基本情况：梧州市是国家医保反欺诈大数据应用监管试点城市。

核心做法：

• "两中心一平台"：医保全病历数据中心+医保及医学AI能力中心+DRG监管风控平台

• AI全年审核34万份DRG病例（全量全病历，非抽样）

• 4大AI反欺诈模型：门慢门特药品/门诊异常消费/高频次住院/诱导住院

关键数据：2024年追回违规基金1,477.44万元；计划2025年扩展至73家一级及以下医院实现全覆盖

对阿坝的启示：梧州是全国最成熟的DRG全量AI审核模式，技术路线上可直接参考。阿坝DRG刚起步（九寨沟2024年才上线DRG系统），可一步到位建设AI审核能力，避免走"人工审核→半自动→AI"的渐进老路。

基本情况：江西省2024年上线省域基层AI智慧医疗系统。

覆盖规模：2,159家乡镇卫生院 + 20,769个村卫生室

AI应用：

• AI辅助诊疗（问诊时间缩短）

• 智能语音随访（慢病随访效率大幅提升）

• AI质检病历（规范率28%→99%）

• 累计服务9,594万人次门诊

对阿坝的启示：江西是欠发达地区实现AI全覆盖的最佳案例，证明"低成本+AI"路线在中西部完全可行。阿坝可重点学习其两个场景：AI语音随访（解决地广人稀随访难）、AI病历质检（解决基层书写不规范）。

| 案例 | 最值得借鉴的亮点 | 阿坝适配度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |

| 安徽 | 省级统筹平台+AI传染病监测 | ★★★★★ | 最高 |

| 江西 | 低成本全域AI覆盖模式 | ★★★★★ | 最高 |

| 梧州 | DRG全量AI审核 | ★★★★ | 高 |

| 西青 | AI慢病管理+家医协同 | ★★★★ | 高 |

| 三明 | 三医联动制度设计 | ★★★ | 中 |

| 东台 | 全民健康信息平台架构 | ★★★ | 中 |

| 嘉善 | 数字化全流程体验 | ★★ | 低（基础设施差距大） |

附录二：逐系统功能规格说明书

系统定位：全州医疗健康数据的"中枢神经系统"，所有上层应用和AI服务的数据底座。

| 功能模块 | 功能描述 | 输入 | 输出 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 异构系统接入适配 | 支持ZLHIS/东软/卫宁/创业/中联等至少8种HIS品牌标准化接入 | HIS原始数据（HL7 v2.x/自定义XML/JSON） | 标准化FHIR R4资源 | 单适配器开发周期<2周 |

| 实时数据采集（CDC） | 基于Debezium+Kafka Connect的数据库日志增量采集 | 数据库binlog/WAL日志 | Kafka消息流 | 延迟<5秒，吞吐>10,000条/秒 |

| 批量数据同步（ETL） | T+1批量历史数据抽取转换加载 | 源系统数据文件/视图 | 标准化数据仓库表 | 单日处理>500万条 |

| 消息队列路由 | RabbitMQ Topic按业务域路由（临床/公卫/医保/运营） | JSON消息 | 路由到目标队列 | 延迟<100ms |

| 数据格式转换 | HL7 v2.x↔FHIR R4双向映射，ICD编码国标转码 | 源格式数据 | 目标格式数据 | 内置>200条映射规则 |

| 接口监控告警 | 实时监控每个接口的调用量/成功率/延迟 | 接口调用日志 | Prometheus指标+Grafana面板 | 故障告警<1分钟 |

| 功能模块 | 功能描述 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |

| 多因子匹配引擎 | 身份证号(40%)+姓名+性别+出生日期(30%)+手机号(15%)+住址(10%)+其他证件(5%) | 加权评分算法，阈值85分自动合并 |

| 跨县患者识别 | 患者在任意县就诊→实时查询全州EMPI→返回统一患者ID | RESTful API，P99<50ms |

| 疑似重复患者管理 | 得分70-85分的人工审核队列 | 人工合并/拆分操作界面，操作日志不可篡改 |

| 临时患者管理 | 急诊无身份信息患者创建临时EMPI，身份补全后自动合并 | 临时ID有效期72小时，超期自动提醒 |

| 患者身份变更 | 身份证号变更/姓名变更等身份信息更新 | 保留变更历史，旧标识指向新EMPI |

| EMPI质量监控 | 日维度统计：匹配率/合并率/拆分率/疑似重复率 | 自动生成质量日报 |

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |

| 统一认证中心 | OAuth2.0+JWT，支持医护人员CA数字证书/账号密码/短信验证码三种登录方式 |

| 单点登录（SSO） | 一次登录全州所有接入系统通用，Token有效期8小时，支持续期 |

| 机构-角色-权限三维管控 | 机构（州/县/乡/村）+角色（医生/护士/药师/管理员等）+数据权限（科室/患者范围） |

| 细粒度数据权限 | 医生默认只能查看本人及本科室患者数据；跨科室查看需审批；紧急情况可"破例访问"（事后审计） |

| 操作审计日志 | 全量记录：谁(who)+何时(when)+何地(which IP)+对谁的数据(whose data)+做了什么(what action)+结果(result) |

| 分析主题 | 核心指标 | 可视化形式 |
| --- | --- | --- |

| 医共体运行监测 | 14项国标指标（国卫办基层发〔2024〕22号） | 数字大屏+趋势图+排名表 |

| 医疗资源分析 | 床位使用率/设备利用率/医师人均工作量/医护比 | 热力图+雷达图 |

| 医疗服务分析 | 门诊量趋势/住院量趋势/手术量/外转率/县域就诊率 | 折线图+对比图 |

| 医保基金分析 | 基金支出趋势/外流分析/病组费用分析/结余预测 | 漏斗图+趋势线 |

| 公共卫生分析 | 传染病分布/慢病管理率/疫苗接种率/孕产妇死亡率 | GIS地图+趋势图 |

| 患者画像分析 | 就诊频次/疾病谱/费用分布/外转特征 | 聚类图+词云 |

| 功能模块 | 功能描述 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |

| DICOM影像采集 | 支持CT/DR/MRI/超声/内镜/DSA等设备DICOM 3.0标准接入 | 支持≥50台影像设备并发采集 |

| 影像云端存储 | DICOM文件无损压缩(JPG-LS)→MinIO对象存储，热存储(SSD)1年+冷存储(SATA)15年 | 压缩比≥3:1，单日新增≥5,000检查 |

| 影像调阅 | Web端DICOM Viewer（HTML5零插件），支持窗宽窗位/MPR多平面重建/MIP最大密度投影 | 首幅图像加载<3秒 |

| 云胶片 | 替代传统塑料胶片，患者手机端扫码查看影像+报告 | 二维码有效期可配置（默认30天） |

| AI辅助诊断集成 | 统一AI接口标准，支持多厂家AI模型即插即用 | AI结果以DICOM SR/Presentation State标注 |

| 远程影像协同 | 基层拍片→AI初筛→县医院诊断→州医院疑难会诊 | 全流程<30分钟（常规）/ <10分钟（急诊） |

| 影像质控管理 | 报告模板标准化/阳性率监测/诊断符合率统计/报告时效统计 | 质控报告月报自动生成 |

| 危急值管理 | AI自动识别危急值（脑出血/气胸/主动脉夹层等）→实时推送→闭环追踪 | 从AI识别到医生确认<5分钟 |

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |

| 体检在线预约 | 个人/团体体检在线预约，套餐灵活配置（基础/标准/深度/高原特色），支持医保/自费混合支付 |

| 智能套餐推荐 | 基于年龄/性别/职业/既往史/家族史AI推荐最适体检套餐 |

| 智能导检路径优化 | 实时分析各检查室排队人数和预计等待时间，AI动态计算最优检查顺序，手机端实时导航 |

| 拥堵预警 | 当某检查室等待人数超过阈值→自动调整后续人员路径→推送通知 |

| AI体检报告生成 | NLP自动生成报告小结，异常指标自动标注+历史对比+健康建议 |

| 检后健康管理闭环 | 体检异常→自动创建健康管理任务→推送家医→纳入慢病管理或随访计划 |

| 体检数据分析 | 团检报告/疾病检出率趋势/年龄段疾病谱分布 |

智能导检算法说明：

• 输入：各检查室当前排队人数、平均检查时长、用户已完成的检查项目、用户当前位置

• 算法：基于改进的A*路径规划算法，以最小化用户总等待时间为目标函数

• 约束条件：空腹项目优先、特殊人群（老年人/孕妇）优先、性别专属项目分开

• 更新频率：每30秒重新计算一次最优路径

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |

| AI预问诊 | 患者挂号前通过手机端/自助终端完成AI问诊（症状采集+病史记录+用药史+过敏史），AI自动生成结构化预问诊报告推送至医生工作站 |

| 智能分诊推荐 | 基于症状+病史+医院专科能力+距离+等候时间，AI推荐最合适的医院和科室，引导轻症到基层 |

| 症状-疾病推理引擎 | 基于知识图谱（10,000+症状-疾病关联）+概率推理，给出Top5疑似疾病及鉴别诊断要点 |

| 就诊排队可视化 | 各科室实时排队人数/预计等待时间手机端可查，减少现场排队焦虑 |

| 智能复诊提醒 | 基于诊断和治疗计划，AI自动计算建议复诊时间并推送提醒 |

症状采集对话示例（AI引导式问诊）：

| 功能模块 | 功能描述 | 数据来源 | 响应时效 |
| --- | --- | --- | --- |

| 症候群智能监测 | AI NLP实时分析门急诊/住院诊断文本+主诉，识别11大类症候群（呼吸道/肠道/神经系统/皮疹/出血热等） | HIS诊断+主诉+EMR | 实时（延迟<5分钟） |

| 聚集性疫情检测 | 时间(7天内)+空间(同乡镇/同机构)+症状(同症候群)三维AI聚类分析，自动识别聚集性信号 | 症候群监测结果 | 每日自动扫描 |

| 传染病自动上报 | AI识别法定传染病诊断→自动填充报卡→审核后一键上报国家CDC系统 | HIS诊断+LIS结果 | 诊断后<1小时 |

| 智能流调辅助 | AI自动生成流调报告草稿（病例基本信息+时间线+接触者+暴露史），内置127条逻辑校验规则 | EMR+LIS+公卫数据 | 报告生成<10分钟 |

| 院感智能监控 | 多重耐药菌(MDRO)自动监测+手术部位感染(SSI)监测+ICU器械相关感染监测+抗菌药物使用监测 | LIS微生物+HIS手术+EMR | 实时监控 |

| 病媒生物智能识别 | 蜱虫/蚊虫等病媒生物图像AI识别（准确率92%+），单帧处理<0.1秒 | 现场拍照上传 | 秒级 |

| 应急指挥联动 | 疫情确认后自动启动应急预案，资源调度（床位/人员/物资/救护车）+信息发布+多部门联动 | 各系统实时数据 | 分钟级 |

| 功能模块 | 功能描述 | 技术方法 |
| --- | --- | --- |

| 规则引擎审核 | 医保三大目录（药品/诊疗/耗材）+诊疗合理性规则>500条 | Drools规则引擎，<1ms/条 |

| AI全病历审核 | 深度NLP解析出院病历全文+结算清单+费用清单，医学内涵层面判断合理性 | BERT+知识图谱，>95%准确率 |

| DRG高套多编检测 | MCC/CC异常占比分析+诊断-手术逻辑矛盾检测+次要诊断与主要诊断关联度评分 | 知识图谱推理+统计异常检测 |

| 分解住院识别 | 14天内同一患者同病种再次入院自动标记，分析两次住院的诊疗连续性 | 时序分析+诊疗路径对比 |

| 低标住院发现 | 住院期间无实质诊疗行为（无手术/无特殊检查/仅口服药）标记 | 诊疗行为NLP提取+聚类分析 |

| 基金风险三级预警 | 绿(正常)/黄(超支5-10%)/红(超支>10%)，逐医院逐月预测 | 时序预测模型(LSTM/Prophet) |

| 10项动态监测指标 | CMI值/14天再住院率/MCC占比/CC占比/费用指数/时间指数/药占比/耗占比/检查占比/外转率 | 自动采集+阈值告警 |

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |

| 统一药品目录管理 | 县域医共体统一药品目录（含西药/中成药/藏药/耗材），支持目录申请→审批→发布流程 |

| 中心药房系统 | 虚拟中心药房（1533+品规），基层通过系统下单→中心药房配送→基层入库，库存实时共享 |

| 集体议价采购 | 非集采药品以医共体为单位集中议价，历史采购价格分析+周边地区价格对标+议价流程管理 |

| AI处方前置审核 | 适应症/剂量/相互作用/禁忌症/抗菌药物分级/藏药配伍六维审核，不合理处方实时拦截提示 |

| 处方流转 | 县域内处方自由流动，支持患者选择就近药房取药或配送到家 |

| 药品追溯码管理 | 药品追溯码全流程（入库→调配→发药→患者使用）扫码记录，支持医保追码 |

| 库存智能预警 | 基于历史消耗+季节因素（如冬季备货）+流行病趋势的库存需求预测，缺药提前14天预警 |

| 抗菌药物分级管理 | 非限制级/限制级/特殊使用级三级，越级使用需审批（电子流程） |

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |

| 指标自动采集 | 对接全民健康信息平台+医保系统+公卫系统，14项国标指标+省级附加指标自动计算，零人工填报 |

| 多维绩效分析 | 医共体总院→成员单位→科室→个人四级穿透，支持同比/环比/对标分析 |

| 考核方案配置 | 灵活配置考核指标/权重/计分规则/考核周期（月度/季度/年度） |

| 绩效考核工作流 | 考核方案发布→数据采集→自动评分→结果公示→申诉处理→绩效兑现 |

| 排名与对标 | 13县医共体横向排名+省内同级别医共体对标+全国标杆对比 |

| 智能预警与建议 | 指标偏离目标值>10%自动预警，AI生成改进建议 |

附录三：AI模型训练技术规范

| 技术参数 | 规格 |
| --- | --- |

| 模型架构 | DenseNet-121 + Feature Pyramid Network (FPN) + 注意力机制 |

| 输入规格 | DICOM DR胸片，自动窗宽窗位归一化，分辨率1024×1024 |

| 输出 | (1)正常/异常二分类 + (2)病灶区域边界框(x,y,w,h) + (3)疑似病灶类型(浸润/结节/空洞/纤维化/钙化) + (4)置信度0-1 |

| 训练数据 | 基座模型：ChestX-ray14(112,120张)+MIMIC-CXR(377,110张)+中国结核病影像数据集 |

| 本地微调数据需求 | ≥5,000例阿坝本地DR胸片（含≥500例结核确诊病例），由2位副主任医师以上标注 |

| 数据增强策略 | 随机旋转±10°、随机亮度对比度调整、随机水平翻转、CutOut |

| 训练配置 | AdamW优化器、学习率1e-4(warmup 5 epoch)→余弦退火至1e-6、Batch Size 32、Epoch 100、Early Stopping(patience=15) |

| 评估指标 | AUC≥0.96、灵敏度≥94%、特异度≥92%、F1≥0.90（目标值） |

| 推理性能 | 单张DR胸片<3秒(GPU T4)、<8秒(CPU)、支持batch推理(16张/批<15秒) |

| 更新策略 | 每季度使用新增标注数据增量微调，每年度全量重训练 |

| 技术参数 | 规格 |
| --- | --- |

| 模型架构 | nnU-Net(分割)+3D ResNet-50(分类)+多尺度融合 |

| 输入规格 | DICOM CT胸部薄层(≤1.5mm层厚)，自动肺实质分割预处理 |

| 输出 | (1)结节位置(x,y,z) + (2)长/短径(mm) + (3)密度(实性/部分实性/磨玻璃) + (4)Lung-RADS分级(1-4X) + (5)恶性风险评分0-100% |

| 训练数据 | LUNA16(888例)+LIDC-IDRI(1,018例)+NLST子集 |

| 本地微调数据需求 | ≥2,000例阿坝本地胸部CT（含≥200例经病理证实的恶性结节） |

| 评估指标 | 检出灵敏度≥95%（≥5mm结节）、假阳性<1/scan、Lung-RADS分级一致率≥85%（与副主任医师相比） |

| 推理性能 | 单例CT(300-500层)<30秒(GPU T4) |

| 技术参数 | 规格 |
| --- | --- |

| 模型架构 | EfficientNet-B5 + YOLOv8 + 解剖部位分类器 |

| 输入规格 | DICOM DR（四肢/脊柱/肋骨/骨盆），自动解剖部位识别 |

| 输出 | (1)骨折有无(二分类) + (2)骨折线位置标注 + (3)骨折类型(线性/粉碎/压缩/撕脱/青枝) + (4)置信度 |

| 训练数据 | MURA(40,561张)+RSNA骨折检测数据集+中国创伤影像数据集 |

| 本地微调数据需求 | ≥3,000例阿坝本地DR（含≥300例骨折阳性），高原骨质疏松性骨折需专项标注 |

| 评估指标 | 灵敏度≥92%、特异度≥90%、F1≥0.88 |

| 推理性能 | 单张DR<2秒(GPU T4) |

| 技术参数 | 规格 |
| --- | --- |

| 模型架构 | DenseNet-169 + 心脏结构分割(U-Net) + 回归模块 |

| 输入规格 | DICOM DR胸部正位片 |

| 输出 | (1)心胸比自动测量(CTR) + (2)肺动脉段突出度评分 + (3)右心室增大征象 + (4)高原心脏病风险分级(低/中/高) |

| 训练数据 | 需专项构建：阿坝本地≥5,000例胸部DR+心脏超声对照数据 |

| 标注要求 | 由心内科+影像科各1位副主任医师双标注，心胸比以超声测量值为金标准 |

| 评估指标 | CTR测量MAE<0.03、风险分级准确率≥85% |

| 说明 | 此为阿坝特色模型，需专项数据采集和标注，预计一期建设后6-12个月完成 |

| 技术参数 | 规格 |
| --- | --- |

| 模型架构 | 基座：DeepSeek-V3 API(复杂推理) + 本地：Qwen3-8B微调(高频分类) + 医学知识图谱(诊断-治疗-费用合理性规则) |

| 输入 | 出院病历全文（入院记录+病程记录+手术记录+出院小结+医嘱+结算清单+费用清单） |

| 输出 | (1)高套多编风险(0-100分) + (2)分解住院风险 + (3)低标住院风险 + (4)服务不足风险 + (5)费用转移风险 + (6)违规依据(引用病历原文) |

| 训练数据 | 全国脱敏DRG审核案例≥10万例+梧州模式审核规则库+本地标注≥2,000例 |

| 推理流程 | 规则引擎(快速初筛)→BERT分类器(中速过滤)→LLM深度推理(疑难case)三级漏斗 |

| 漏斗比例 | 100%→规则筛出约15%→BERT筛出约5%→LLM确认约2%疑似违规(参考湘潭经验) |

| 评估指标 | 违规检出准确率≥90%、召回率≥85%、假阳性率<15% |

| 更新策略 | 审核规则库每月更新(新政策适配)，BERT模型每季度增量微调 |

| 技术参数 | 规格 |
| --- | --- |

| 模型架构 | RoBERTa-wwm-ext(中文)+BiLSTM+CRF命名实体识别+TextCNN症候群分类 |

| 输入 | 门急诊主诉+诊断文本+体格检查文本+检验申请项目名称 |

| 输出 | (1)11类症候群标签 + (2)提取的症状实体(症状名称/部位/持续时间/严重程度) + (3)传染病相关症状标记 |

| 训练数据 | 公开中文临床NLP数据集+阿坝≥50,000条脱敏门急诊文本标注 |

| 评估指标 | 症候群分类F1≥0.90、症状实体提取F1≥0.85 |

| 推理性能 | 单条文本<50ms(CPU) |

| 阶段 | 工具/平台 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 数据标注 | Label Studio + 自研标注规范 | 支持影像(DICOM标注框)/文本(NER/分类)多类型标注，内置阿坝本地标注规范模板 |

| 数据版本管理 | DVC (Data Version Control) | 训练数据集版本化管理，记录每次训练使用的数据集指纹 |

| 模型训练 | 自建GPU集群(A100×2+T4×4) + PyTorch/TensorFlow | 支持分布式训练(DataParallel/DDP) |

| 实验追踪 | MLflow | 记录每次训练的超参数/数据集/评估指标/模型文件，支持实验对比 |

| 模型注册 | MLflow Model Registry | 模型版本管理(Staging/Production/Archived)，上线审批工作流 |

| A/B测试 | 自研A/B测试框架 | 分流比例可配置(默认5%/95%)，至少1周观察期，关键指标不劣于旧版才可全量 |

| 模型推理 | Triton Inference Server | 统一推理服务，支持TensorFlow/PyTorch/ONNX多框架 |

| 模型监控 | 自研监控+Prometheus+Grafana | 实时监控：调用量/P99延迟/错误率；日维度：数据漂移检测(PSI指标)、模型准确率趋势 |

| 模型回滚 | Triton模型版本切换 | 可在5分钟内回滚至上一稳定版本 |

| 监控项 | 采集频率 | 告警阈值 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |

| 推理P99延迟 | 每分钟 | >目标值150%持续5分钟 | 自动扩容推理实例/通知on-call |

| 推理错误率 | 每分钟 | >1%持续5分钟 | 自动回滚至上一版本/通知on-call |

| 输入数据漂移(PSI) | 每天 | PSI>0.25 | 触发模型重训练评估 |

| 模型准确率(与医生标注对比) | 每周 | 低于基线10个百分点 | 触发模型微调/回滚评估 |

| GPU显存利用率 | 每分钟 | >90%持续10分钟 | 自动扩容/排队告警 |

| 模型调用量异常 | 每小时 | 环比下降>50% | 检查接口/通知业务方 |

| 标注类型 | 标注工具 | 标注人员要求 | 审核机制 |
| --- | --- | --- | --- |

| 肺结核DR标注 | Label Studio（矩形框+分类标签） | 放射科主治医师以上 | 双标注(2人独立标注)→不一致由副主任医师仲裁 |

| 肺结节CT标注 | 3D Slicer + Label Studio | 放射科副主任医师以上 | 双标注+1人审核 |

| 骨折DR标注 | Label Studio | 放射科主治+骨科主治双签 | 双标注+不一致仲裁 |

| 眼底彩照标注 | Label Studio（分级标签） | 眼科主治以上 | 双标注+副主任医师审核 |

标注质量要求：

• 标注一致性(IoU)>80%（影像边界框）

• 双标注不一致率<15%

• 仲裁后最终标注准确率>98%

• 每位标注员每月至少50例标注量（保持熟练度）

| 参数 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| LoRA Rank(r) | 16 | 低秩分解维度 |

| LoRA Alpha | 32 | 缩放因子 |

| 目标模块 | Query/Value注意力层 + FFN输出层 | 仅微调约1%参数 |

| 学习率 | 2e-4 | 高于全参数微调 |

| 训练数据量 | ≥2,000例/模型 | 最少标注量要求 |

| 训练周期 | 3-5 Epoch | 小数据避免过拟合 |

| 验证策略 | 5-fold交叉验证 | 小数据下的稳健评估 |

| 部署方式 | LoRA权重热加载 | 基座模型不变，仅替换LoRA权重文件 |

| 适配维度 | 问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |

图表索引

图1: 总体架构图 — 1+13+N三层架构

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图01_图1_ 总体架构图.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图2: 技术架构图 — 六层技术栈

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图02_图2_ 技术架构图.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图3: 数据架构图 — 数据全生命周期

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图03_图3_ 数据架构图.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图7: 远程影像AI辅助诊断业务流程

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图04_图7_ 远程影像AI辅助诊断业务流程.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图8: 医保AI三级漏斗审核流程

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图05_图8_ 医保AI三级漏斗审核流程.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图13: 八统一管理逻辑图

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图06_图13_ 八统一管理逻辑图.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图14: 三医联动逻辑图

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图07_图14_ 三医联动逻辑图.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图16: 投资结构分解与优先级矩阵

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图08_图16_ 投资结构分解与优先级矩阵.jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]

图19: 各建设模块投入产出对比(ROI热力图)

→ 对应JPG文件: output/charts/jpg/图09_图19_ 各建设模块投入产出对比(ROI热力图).jpg

[ 图表预留位 — 请将对应JPG文件插入此处 ]