# 阿坝州紧密型县域医共体信息化建设项目可行性研究报告（标准合规型）

**对标格式**：国家发改委《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》（发改投资规〔2023〕304号）

**项目总投资**：9,600万元 | **已到位资金**：3,000万元

**建设地点**：阿坝藏族羌族自治州13县（市）

**建设周期**：36个月（三期）

# 第一章 项目概述

## 1.1 项目概况

项目基本信息  |  内容

**项目名称**  |  阿坝州紧密型县域医共体信息化建设项目

**建设单位**  |  阿坝藏族羌族自治州卫生健康委员会

**建设地点**  |  阿坝州全域13县（市）：马尔康市、金川县、小金县、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县、汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县

**建设性质**  |  新建

**项目总投资**  |  9,600万元

**已到位资金**  |  3,000万元

**资金来源**  |  中央预算内资金+省级财政补助+地方配套

**建设周期**  |  36个月（2026-2029年，三期建设）

## 1.2 建设单位概况

阿坝藏族羌族自治州卫生健康委员会为州人民政府组成部门，负责全州卫生健康工作的统筹管理。下辖13县（市）卫健局、43家医院、171个乡镇卫生院、14个社区卫生服务中心、1,168个村卫生室，全州卫生人员10,593人。

## 1.3 编制依据

### 国家层面

1. 《"健康中国2030"规划纲要》

2. 国务院办公厅《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）

3. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》（厅字〔2023〕3号）

4. 国家卫健委等10部门《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41号）

5. 国家卫健委办公厅《紧密型县域医共体信息化功能指引》（国卫办规划函〔2025〕63号）

6. 国家卫健委等4部门《紧密型县域医疗卫生共同体监测指标体系（2024版）》（国卫办基层发〔2024〕22号）

7. 国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号）

8. 国家卫健委等5部门《关于促进和规范"人工智能+医疗卫生"应用发展的实施意见》（2025年11月）

9. 国家发改委《投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》（发改投资规〔2023〕304号）

10. 国家发改委办公厅《中央预算内投资资金申请报告编写和批复格式文本》（发改办投资〔2024〕1049号）

### 省级层面

11. 四川省卫健委等10部门《四川省全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》（川卫发〔2024〕9号）

12. 四川省人民政府办公厅《四川省建设优质高效医疗卫生服务体系实施方案》（川办发〔2024〕8号）

13. 中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于推动卫生健康高质量发展加快建设健康四川的意见》（2024年10月）

14. 四川省医保局《关于进一步落实紧密型县域医共体医保支付政策的通知》（2025年1月）

### 技术标准

15. 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（国卫办规划发〔2018〕4号）

16. 《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》

17. 《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018年版）》

18. 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

## 1.4 主要结论和建议

结论：本项目符合国家紧密型县域医共体建设战略方向，契合四川省关于推动卫生健康高质量发展的工作部署，针对阿坝州高原藏区医疗卫生信息化的突出短板，建设内容明确、技术路线成熟、投资估算合理、预期效益显著，具备建设的必要性和可行性。

建议：

1. 采用全州统一平台、统一标准、分期建设的策略，避免各自为政形成新的信息孤岛

2. 优先建设互联互通基础平台和远程医疗体系，再部署业务应用和AI赋能

3. 将信息化使用率纳入医共体考核指标，确保系统"建成即用"

4. 充分利用超长期特别国债向中西部地区倾斜的政策窗口，争取中央资金支持

# 第二章 政策依据与必要性

## 2.1 项目建设背景

### 2.1.1 国家战略背景

自2017年国务院办公厅发布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》以来，紧密型县域医共体建设上升为国家战略。2023年12月，国家卫健委等10部门印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41号），标志着医共体建设从试点阶段进入全面推进阶段。

2025年3月，国家卫健委办公厅印发《紧密型县域医共体信息化功能指引》（国卫办规划函〔2025〕63号），明确了5大领域36项信息化功能和4种建设模式，为医共体信息化建设提供了技术标准。这是目前指导县域医共体信息化建设的最权威、最具体的政策文件。

2025年11月，国家卫健委、发改委等5部门联合印发《关于促进和规范"人工智能+医疗卫生"应用发展的实施意见》，提出到2027年基层诊疗智能辅助广泛应用、到2030年基层全覆盖的明确目标。

### 2.1.2 四川省部署

2024年9月，四川省卫健委等10部门印发《四川省全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》（川卫发〔2024〕9号），明确要求2024年底前85%的县达到国家紧密型标准（"三州"地区75%），2026年底前所有县基本建成五大资源共享中心（"三州"地区2030年底前），2027年底前符合条件的公办村卫生室全部转为乡镇卫生院延伸举办的村级医疗服务点。

### 2.1.3 阿坝州现状

阿坝州地处青藏高原东南缘，总面积8.42万km²，辖13县（市），常住人口82.5万人，藏族人口占60.4%。全州共有卫生机构1,531个，医院43家，实有床位5,832张，卫生技术人员7,775人。

尽管近年来累计投入超48亿元用于医疗卫生基础设施建设，但信息化建设整体滞后——13个县HIS系统品牌各异、标准不一，缺乏全州统一的全民健康信息平台，各县独立招标、重复建设，AI应用几乎空白。

## 2.2 政策符合性分析

政策要求  |  本项目响应  |  对应章节

国卫办规划函〔2025〕63号：36项信息化功能  |  州级平台+5大资源共享中心+便民惠民+医疗管理+公卫+综合管理  |  第五章

川卫发〔2024〕9号：八统一管理  |  信息统一平台支撑八统一落地  |  第四章/第五章

国卫办基层发〔2024〕22号：14项监测指标  |  医共体运行监测与绩效考核系统  |  第五章

国发〔2025〕11号：AI+行动  |  影像AI/医保AI/慢病AI/传染病AI/处方AI五大场景  |  第六章

发改投资规〔2023〕304号：数字化方案  |  全流程数字化方案  |  第四/五/七章

## 2.3 项目建设的紧迫性

1. 政策窗口期：2025年是紧密型县域医共体全面推进的关键年，国卫办规划函〔2025〕63号明确要求按36项信息化功能标准建设，如不及时启动，将无法通过国家和省级监测评价。

2. 资金窗口期：国家发改委明确超长期特别国债支持县域医共体设备更新"适度向中西部地区倾斜"，阿坝州应抓住这一政策红利。

3. 避免重复建设：目前茂县已批复4,900万元独立建设，阿坝县、松潘县分别完成390万元和663万元的一期招标。如缺乏州级统筹，13个县独立建设将形成13个信息孤岛，未来全州打通成本将成倍增加。

4. 竞争格局：四川省内成都平原经济区、川南经济区医共体信息化建设已走在前列，阿坝州若不加速追赶，差距将进一步拉大。

# 第三章 需求分析

## 3.1 阿坝州医疗卫生信息化现状诊断

### 3.1.1 建设现状

已建成的系统：

州人民医院：重庆中联ZLHIS（2025年运维费74.9万元），正在推进智慧医疗分级评价对标建设（预算235万元）

阿坝县：中移系统集成390万元建成紧密型医共体基层数字信息系统（2024年10月）

松潘县：四川中移663万元建成信息化软硬件系统（2024年9月）

九寨沟县：移动护理50.8万元（电信）、DRG系统（2024年）

理县：影像信息互联11.8万元+三医监管24万元（2025年）

州卫健委："互联网+医疗健康"二期273.5万元（2025年12月）

正在推进的项目：

茂县：4,900万元医共体信息化建设可研已批复（2024年12月）

红原县：医共体信息化建设招标中（2025年8月更正公告）

汶川县：医共体信息化一期招标中（2025年12月）

金川县：县域医共体信息化建设中（2025年）

尚未启动的县：小金县、若尔盖县、壤塘县、黑水县等

### 3.1.2 核心问题

问题  |  严重程度  |  影响

全州无统一信息平台  |  极高  |  数据无法汇聚，医保监管无数据基础

各县系统异构  |  高  |  患者跨县就医重复检查，数据不可互认

乡镇和村级信息化空白  |  高  |  基层数据无法采集，慢病管理"失联"

AI应用空白  |  中  |  基层服务能力无法借助技术手段提升

院感/传染病监测以人工为主  |  高  |  监测滞后，存在公共卫生风险

医保审核依赖人工  |  中  |  审核覆盖率低，基金跑冒滴漏

## 3.2 用户需求分析

用户类型  |  核心需求  |  痛点

**居民/患者**  |  跨县就医不需重复检查；手机查看报告；在线预约体检  |  从牧区到县城看病需要1-2天

**基层医生**  |  AI辅助诊断降低误诊率；远程会诊获得上级指导  |  "有设备不会看"

**县级医院医生**  |  区域内患者数据共享；减少重复劳动（抄写、录入）  |  人手不足、超负荷工作

**医院管理者**  |  运行数据实时掌握；人财物统一管理工具  |  决策靠经验、缺乏数据支撑

**卫健局**  |  全州医疗数据可视分析；医共体监测指标自动生成  |  人工统计、滞后、不准确

**医保局**  |  全量病历智能审核；DRG违规自动发现  |  人工审核覆盖率不足5%

## 3.3 与"八统一"对标差距

统一项目  |  现状  |  差距  |  信息化解决方案

编制统一  |  各县独立管理  |  缺乏全州统筹  |  人事管理系统支持"编制池"管理

岗位统一  |  各自设岗  |  标准不一  |  统一岗位管理模块

人员统一  |  各自管理  |  流动困难  |  县聘乡用系统支持

经费统一  |  独立核算  |  缺乏透明  |  财务统一管理系统

管理统一  |  各自为政  |  缺乏抓手  |  一体化管理平台

财务统一  |  独立核算  |  标准不统一  |  统一财务核算模块

药物统一  |  各自采购  |  议价能力弱  |  中心药房系统+统一采购

**信息统一**  |  **严重不一致**  |  **核心瓶颈**  |  **全民健康信息平台（本项目核心）**

# 第四章 总体架构设计

## 4.1 设计原则

原则  |  说明

**统筹规划、分步实施**  |  全州统一标准、统一平台，分三期建设

**承上启下、内外联通**  |  上联省级全民健康信息平台，下接基层卫生院/村卫生室

**开放兼容、标准先行**  |  基于HL7/FHIR标准接口，兼容异构系统

**安全可控、信创合规**  |  等保三级、密码应用、信创硬件

**AI赋能、适度前瞻**  |  预留AI能力接口，逐步叠加智能应用

**以用促建、考核驱动**  |  系统建设与绩效考核挂钩

## 4.2 总体架构："1+13+N"

┌──────────────────────────────┐

│     省级全民健康信息平台       │

└──────────────┬───────────────┘

│ 数据上报 / 业务协同

┌──────────────┴───────────────┐

│   阿坝州全民健康信息平台(1)    │

│   数据中台 + 业务中台 + AI中台  │

└──────────────┬───────────────┘

│

┌──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┐

│              │              │              │              │

┌─────────┴──┐  ┌────────┴───┐  ┌──────┴─────┐  ┌────┴─────┐  ┌────┴──────┐

│ 马尔康平台  │  │  汶川平台   │  │  茂县平台  │  │ ...共13县 │  │ 州级机构   │

│ (13个县域   │  │            │  │            │  │           │  │ (州医院等) │

│  医共体平台)│  │            │  │            │  │           │  │           │

└─────┬──────┘  └──────┬─────┘  └─────┬──────┘  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘

│               │               │               │               │

┌─────┴──────┐  ┌─────┴──────┐  ┌─────┴──────┐  ┌─────┴──────┐

│ 县医院     │  │ 县医院     │  │ 县医院     │  │ 县医院     │

│ 乡镇卫生院  │  │ 乡镇卫生院  │  │ 乡镇卫生院  │  │ 乡镇卫生院  │

│ 村卫生室   │  │ 村卫生室   │  │ 村卫生室   │  │ 村卫生室   │

└───────────┘  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘

N个AI应用：影像AI、医保AI、慢病AI、传染病AI、处方AI等，以微服务方式部署在州级AI中台。

## 4.3 技术架构

层级  |  内容  |  技术选型

**接入层**  |  Web管理端、移动端（医护+居民）、自助终端  |  HTML5+响应式，支持信创浏览器

**应用层**  |  8大业务系统 + 5大AI应用  |  微服务架构，Spring Cloud / FastAPI

**平台层**  |  数据交换引擎、业务流程引擎、AI模型引擎、消息中心  |  ESB企业服务总线 + RabbitMQ + Redis

**数据层**  |  业务数据库、影像存储、健康档案库、AI知识库  |  PostgreSQL + MinIO对象存储 + Milvus向量库

**基础设施层**  |  云计算节点、网络、安全  |  政务云+私有云混合部署，K8s容器编排

## 4.4 数据架构

**主数据中心**：州级平台，汇聚13县全量数据，建设患者主索引（EMPI）

**数据标准**：遵循《WS/T 303-2023 卫生信息数据元目录》等国家标准

**数据交换**：支持HL7 v2.x/ FHIR R4标准，兼容各主流HIS厂商接口

**数据治理**：数据质量PDCA循环（采集→清洗→质控→改进）

## 4.5 安全架构

层面  |  措施

**网络安全**  |  电子政务外网+VPN加密，5G备份链路

**应用安全**  |  统一认证（OAuth2.0+JWT）、RBAC权限、操作审计日志

**数据安全**  |  数据分类分级（核心/重要/一般）、传输加密（TLS1.3）、存储加密（AES-256）、数据库审计

**隐私保护**  |  姓名/身份证/手机号等敏感字段自动脱敏、数字水印

**合规**  |  等保三级测评、密码应用安全性评估、信创适配

# 第五章 建设方案

## 5.1 州级全民健康信息平台

对应国卫办规划函〔2025〕63号第四、五方面（基层医疗卫生综合管理）。

### 5.1.1 数据交换与集成平台

能力  |  说明

异构系统接入  |  支持ZLHIS、中联、东软、卫宁、创业等主流HIS品牌标准化接入

数据标准转换  |  HL7/FHIR格式映射、国标ICD-10/ICD-9-CM-3转码

实时数据采集  |  增量采集（CDC）+批量采集，延迟<5分钟

数据质量管控  |  完整性/一致性/规范性/时效性四维质控，自动化质量报告

### 5.1.2 主数据与患者索引

能力  |  说明

患者主索引（EMPI）  |  身份证号+姓名+性别+出生日期多因子匹配，跨县患者统一标识

医疗机构主数据  |  全州1,531个卫生机构统一编码

医护人员主数据  |  全州10,593名卫生人员统一认证

术语字典  |  ICD-10诊断字典、医疗服务项目字典、药品字典、耗材字典

### 5.1.3 全民健康信息平台功能矩阵

功能域  |  具体功能

居民健康档案管理  |  建档、更新、查询、跨县调阅、授权管理

电子病历共享  |  门诊/住院/检查/检验/手术/输血等记录跨机构共享

检查检验结果互认  |  互认标识管理、互认规则引擎、互认统计分析

双向转诊协同  |  上转/下转申请、审核、接诊、跟踪

远程会诊协同  |  会诊申请、排班、音视频、报告

综合管理决策  |  医共体监测14项指标大屏、资源分布、服务量分析

## 5.2 五大资源共享中心信息化

对应国卫办规划函〔2025〕63号第一方面（区域医疗服务协同应用）。

### 5.2.1 医学影像诊断中心

模块  |  建设内容

全州统一影像云平台  |  基于DICOM标准的影像存储与分发，云端+本地双备份

AI辅助诊断引擎  |  肺结节CT、骨折DR、脑出血CT、肺结核DR、眼底彩照5大模型

云胶片系统  |  替代传统胶片，患者手机端查看，年节省耗材200-300万元

远程影像协同  |  基层拍片→AI初筛→县级诊断→州级疑难会诊

影像质控管理  |  统一报告模板、质量评价、阳性率监测

### 5.2.2 心电诊断中心

模块  |  建设内容

远程心电网络  |  村级心电采集→数据上传→AI初筛→县级诊断

AI心电分析  |  心律失常/心肌缺血/心肌梗死AI辅助识别

危急值管理  |  自动识别+实时推送+闭环追踪

### 5.2.3 医学检验中心

模块  |  建设内容

区域LIS协同  |  基层采样→冷链物流→县级检验→结果回传

检验结果互认  |  统一的检验项目编码、参考范围、互认标识

检验质控管理  |  室内质控+室间质评数据自动上报

### 5.2.4 病理诊断中心

模块  |  建设内容

数字病理系统  |  病理切片数字化扫描、存储、远程浏览

远程术中冰冻  |  基层医院术中冰冻远程诊断

### 5.2.5 消毒供应中心

模块  |  建设内容

区域消毒供应管理  |  消毒物品全流程追溯（回收→清洗→灭菌→配送→使用）

## 5.3 便民惠民服务系统

对应国卫办规划函〔2025〕63号第二方面。

系统  |  功能

电子健康卡  |  全州统一电子健康卡，跨县通用

互联网+诊疗  |  在线复诊、在线开方、药品配送

互联网+慢病管理  |  慢病患者在线建档、监测、随访、健康宣教

互联网+家医签约  |  在线签约、服务记录、满意度评价

统一预约诊疗  |  全州统一号源池，在线预约挂号、体检预约

智能导诊分诊  |  AI预问诊→智能推荐科室→就诊排队优化

## 5.4 医疗管理协同系统

对应国卫办规划函〔2025〕63号第三方面。

系统  |  功能

检查检验结果互认平台  |  互认标准、互认提醒、互认率统计

合理用药审方中心  |  AI处方前置审核（相互作用/禁忌症/剂量/抗菌药物分级）

医保业务协同  |  医保控费提醒、DRG分组预测、转诊连续计算起付线

远程医学教育  |  在线培训、手术直播、考核评价

中医药适宜技术推广  |  藏医特色诊疗技术数字化传承

## 5.5 公共卫生协同系统

对应国卫办规划函〔2025〕63号第四方面。

系统  |  功能

慢病协同管理  |  高血压/糖尿病/COPD/风湿性关节炎/高原心脏病五病种AI全程管理

老年健康管理  |  老年人健康档案、能力评估、医养结合

妇幼保健管理  |  孕产妇系统管理（高原急救绿色通道）、儿童保健

传染病智能监测预警  |  AI症候群监测+聚集性疫情预警+智能流调报告

院感智能监控  |  多重耐药菌、手术部位感染、ICU院感

突发公卫应急指挥  |  联动指挥、资源调度、信息发布

## 5.6 基层医疗卫生综合管理系统

对应国卫办规划函〔2025〕63号第五方面。

系统  |  功能

人力资源统一管理  |  编制池、岗位设置、人员流动、绩效考核

财务统一管理  |  统一核算、预算管理、成本分析

物资/药品/耗材统一管理  |  采购管理、库存管理、中心药房

行政事务管理  |  公文流转、会议管理、党建管理

医共体绩效管理  |  对标14项指标，自动采集、分析、排名

医疗废弃物管理  |  全流程追溯

## 5.7 医保智能审核与DRG监管系统

模块  |  功能

规则引擎  |  三大目录审核、诊疗合理性审核

AI语义审核  |  全量病历NLP解析，内涵一致性审核

DRG智能监管  |  10项动态监测指标（CMI值、14天再住院率、MCC/CC占比、费用指数等）

违规检测  |  高套多编、分解住院、低标住院、服务不足、费用转嫁

基金风险预警  |  医疗机构/科室/病组三级预警

## 5.8 AI赋能应用场景

序号  |  AI场景  |  建设内容  |  政策依据

1  |  区域影像AI辅助诊断  |  5大病种AI初筛模型  |  五部门"AI+医疗卫生"实施意见

2  |  AI医保智能审核  |  全量病历AI审核+DRG违规检测  |  国家医保局大数据监管要求

3  |  AI慢病管理智能体  |  智能语音随访+风险评估+预警推送  |  基层慢病医防融合要求

4  |  AI传染病监测预警  |  症候群监测+聚集性检测+流调AI  |  传染病监测预警能力提升要求

5  |  AI处方前置审核  |  实时处方审核+不合理拦截提示  |  合理用药管理要求

# 第六章 数据治理与标准体系

## 6.1 数据标准体系

标准类别  |  采用标准  |  说明

医学术语  |  ICD-10（诊断）、ICD-9-CM-3（手术）、LOINC（检验）、ATC（药品）  |  国家标准

数据交换  |  HL7 FHIR R4、HL7 v2.x  |  国际标准

医学影像  |  DICOM 3.0  |  国际标准

电子病历  |  WS/T 447-2014（电子病历共享文档规范）  |  行业标准

健康档案  |  WS/T 303-2023（卫生信息数据元目录）  |  行业标准

接口规范  |  四川省全民健康信息平台接口规范  |  省级标准

## 6.2 数据治理机制

环节  |  措施

数据采集  |  自动采集为主、人工录入为辅，前端校验规则>200条

数据清洗  |  缺失值检测、异常值标记、重复记录合并

数据质控  |  完整性/一致性/规范性/时效性四维评估，月报+季报

主数据管理  |  统一的机构/人员/术语/患者主数据，每月更新

## 6.3 数据安全与隐私保护

措施  |  说明

数据分类分级  |  核心数据（临床诊疗）、重要数据（健康档案）、一般数据（运营管理）

访问控制  |  基于角色+属性的细粒度权限（医生只能查看自己患者的记录）

隐私脱敏  |  姓名/身份证/手机号/住址等敏感字段动态脱敏

审计追溯  |  全量操作日志、不可篡改、保留不少于6个月

跨机构共享授权  |  患者主动授权+紧急情况医生临时授权

# 第七章 实施计划

## 7.1 建设周期

阶段  |  时间  |  主要任务

准备期  |  第0-3月  |  项目立项、招标采购、需求调研、方案设计

一期（3,000万元）  |  第4-12月  |  州级平台V1+4试点县（阿坝/松潘/茂县/汶川）+影像云一期+院感疾控基础版+网络基础设施

二期（3,300万元）  |  第13-24月  |  剩余9县推广+州级平台V2+五大中心全面建成+AI应用部署+体检/导诊全州推广

三期（3,300万元）  |  第25-36月  |  三医联动打通+智能深化+村卫生室全覆盖+三年运维启动+项目终验

## 7.2 里程碑

里程碑  |  时间  |  交付物  |  验收标准

M1  |  第3月  |  详细设计方案  |  通过专家评审

M2  |  第6月  |  州级平台V1+首批试点县上线  |  4县数据成功汇聚

M3  |  第12月  |  一期验收  |  试点县业务系统运行

M4  |  第18月  |  二期中期：剩余9县上线  |  13县平台全覆盖

M5  |  第24月  |  五大中心建成+AI首批上线  |  影像AI覆盖全州

M6  |  第30月  |  三期中期：三医联动打通  |  DRG智能审核运行

M7  |  第36月  |  项目终验  |  全部目标达成、通过等保三级测评

## 7.3 详细实施计划

### 第一期（第1-12月）月度任务分解

月份  |  关键任务  |  交付物  |  责任方

第1月  |  成立领导小组+PMO；启动招标采购；制定项目管理计划  |  项目章程、招标文件  |  州卫健委+财政局

第2月  |  13县信息化现状全面调研（问卷+现场走访）；招标评审定标  |  现状调研报告、中标通知书  |  PMO+招标代理

第3月  |  总体架构设计+接口规范+数据标准+安全方案设计  |  总体设计文档（通过专家评审）  |  中标方+专家组

第4月  |  州平台数据交换引擎开发；4试点县平台部署环境准备  |  开发环境、测试环境就绪  |  中标方

第5月  |  EMPI患者主索引+统一认证+HIS适配器开发（对接4县）  |  核心模块V1  |  中标方

第6月  |  州-县联调；首批数据汇聚；影像云V1部署  |  联调报告、首批数据  |  中标方+4县

第7月  |  远程影像+心电诊断上线；AI肺结核模型验证  |  远程诊断试运行  |  中标方+州医院

第8月  |  传染病症候群监测部署；对接HIS/LIS数据  |  监测预警试运行  |  中标方+州疾控

第9月  |  4县全业务试运行；用户反馈收集+Bug修复  |  试运行报告  |  PMO

第10月  |  等保三级初测+安全加固；性能优化  |  等保初测报告  |  中标方+测评机构

第11月  |  试点县全员培训；文档完善；用户手册编写  |  培训记录、用户手册  |  中标方+各县

第12月  |  一期正式验收；二期方案细化和启动准备  |  一期验收报告  |  PMO+专家组

### 第二期（第13-24月）季度任务分解

季度  |  关键任务  |  交付物

Q5（第13-15月）  |  剩余9县HIS接口开发+平台部署+数据迁移  |  9县平台上线、数据迁移完成

Q6（第16-18月）  |  13县全州联调+五大资源共享中心全面部署  |  全州联调报告、五中心运行

Q7（第19-21月）  |  智慧体检/智能导诊全州推广；AI影像7病种模型上线  |  体检/导诊/AI影像全州覆盖

Q8（第22-24月）  |  AI慢病管理试点（2县）；全州全员培训；二期验收  |  二期验收报告

### 第三期（第25-36月）季度任务分解

季度  |  关键任务  |  交付物

Q9（第25-27月）  |  医保AI审核+DRG监管上线；药品供应链+AI审方上线  |  三医联动系统上线

Q10（第28-30月）  |  三医数据打通；绩效考核系统；村卫生室全覆盖  |  三医联动平台、村级全覆盖

Q11（第31-33月）  |  AI应用全面优化+模型迭代；用户满意度调研  |  AI运营报告

Q12（第34-36月）  |  性能优化+终验准备+专家终验+项目总结  |  终验报告、项目成果

## 7.4 团队配置

阶段  |  项目管理人员  |  开发测试  |  实施培训  |  合计

一期（4试点县）  |  5  |  15  |  4  |  **24**

二期（13县全面）  |  5  |  18  |  12  |  **35**

三期（深化运维）  |  3  |  10  |  5  |  **18**

## 7.5 关键依赖与前置条件

前置条件  |  影响任务  |  保障措施

各县HIS厂商配合提供接口  |  数据对接  |  合同约定接口开放义务；州卫健委行政协调

电子政务外网覆盖所有乡镇  |  网络连通  |  协调州经信局优先覆盖

基层人员培训时间安排  |  上线使用  |  纳入继续教育学时

各县落实配套资金  |  地方配套  |  州财政局督促协调

## 7.6 系统上线门禁标准

一期试点上线：

[ ] EMPI覆盖率>90%，数据质量完整率>85%

[ ] 核心业务流程（转诊/会诊/影像/心电）端到端通过

[ ] 安全漏洞无高危项

[ ] 试点县操作培训完成率>95%

全州推广上线：

[ ] 13县平台部署完成，州级平台数据汇聚完整率>90%

[ ] 五大资源共享中心至少3个正常运行

[ ] AI辅助诊断模型至少3个病种上线

[ ] 系统可用性>99.5%

项目终验：

[ ] 三医联动数据打通，DRG智能审核运行

[ ] 村卫生室覆盖>95%，AI慢病管理覆盖>80%

[ ] 等保三级正式通过，密码测评通过

[ ] 运行满6个月，系统可用性>99.9%

# 第八章 投资概算

## 8.1 投资总构成

序号  |  费用类别  |  金额（万元）  |  占比

1  |  软件购置与开发  |  5,450  |  56.8%

2  |  硬件设备购置  |  2,400  |  25.0%

3  |  系统集成与部署  |  550  |  5.7%

4  |  项目实施与培训  |  400  |  4.2%

5  |  三年运维服务  |  300  |  3.1%

6  |  等保测评与安全服务  |  200  |  2.1%

7  |  预备费  |  300  |  3.1%

**合计**  |    |  **9,600**  |  **100%**

### 8.1.1 软件购置与开发费分项

序号  |  软件系统  |  单位  |  数量  |  单价（万元）  |  合价（万元）

1  |  州级全民健康信息平台（含数据交换、ESB、EMPI、BI）  |  套  |  1  |  800  |  800

2  |  县域医共体信息平台（含数据汇聚、协同、人财物管理）  |  套  |  13  |  150  |  1,950

3  |  区域PACS/云影像平台（含影像云存储、诊断工作站）  |  套  |  1  |  500  |  500

4  |  云胶片系统（含患者端、医生端）  |  套  |  13  |  11.5  |  150

5  |  智慧体检预约平台（全州统一）  |  套  |  1  |  200  |  200

6  |  智能导检系统（含AI路径优化）  |  套  |  13  |  30  |  390

7  |  AI体检报告生成（NLP+异常标注）  |  套  |  1  |  100  |  100

8  |  智能导诊分诊平台（全州统一AI导诊引擎）  |  套  |  1  |  150  |  150

9  |  智能导诊县级部署  |  套  |  13  |  15  |  195

10  |  院感-传染病-疾控一体化平台  |  套  |  1  |  300  |  300

11  |  院感疾控县级部署  |  套  |  13  |  20  |  260

12  |  AI传染病预警模型（NLP+症候群+聚集性检测）  |  套  |  1  |  100  |  100

13  |  医保智能审核平台（规则引擎+NLP审核）  |  套  |  1  |  300  |  300

14  |  DRG智能监管系统（10项指标+违规检测模型）  |  套  |  1  |  200  |  200

15  |  大数据反欺诈平台（4大欺诈检测模型）  |  套  |  1  |  150  |  150

16  |  统一药品供应链系统（中心药房+采购+库存）  |  套  |  1  |  200  |  200

17  |  AI合理用药审方（处方前置审核+AI药师）  |  套  |  1  |  150  |  150

18  |  处方流转平台（基层配送+药店对接）  |  套  |  1  |  100  |  100

19  |  药品追溯系统  |  套  |  1  |  50  |  50

20  |  绩效考核与监测系统（14项指标大屏）  |  套  |  1  |  150  |  150

21  |  影像AI辅助诊断引擎（5病种模型+GPU推理）  |  套  |  1  |  300  |  300

22  |  AI慢病管理智能体（语音随访+风险评估+三色管理）  |  套  |  1  |  250  |  250

23  |  AI处方前置审核（知识库+审核引擎）  |  套  |  1  |  120  |  120

**软件小计**  |    |    |    |    |  **7,065**

### 8.1.2 硬件设备购置费分项

序号  |  硬件设备  |  配置  |  数量  |  单价（万元）  |  合价（万元）

1  |  州级云计算服务器  |  64核/512GB/4×3.2T NVMe  |  6台  |  25  |  150

2  |  GPU推理服务器  |  T4 16GB×4/256GB  |  4台  |  30  |  120

3  |  全闪存储阵列  |  NVMe 100TB可用  |  2套  |  35  |  70

4  |  混合存储节点  |  500TB可用  |  3节点  |  20  |  60

5  |  核心交换机（100GE数据中心级）  |  —  |  2台  |  15  |  30

6  |  出口防火墙（含WAF/IPS）  |  吞吐40Gbps  |  2台  |  20  |  40

7  |  安全设备（数据库审计+SIEM+堡垒机+漏洞扫描）  |  各1套  |  4套  |  各8-20万  |  53

8  |  数据备份一体机（200TB+异地灾备）  |  —  |  1套  |  40  |  40

9  |  县级边缘计算节点（GPU工控机Jetson Orin）  |  —  |  13台  |  8  |  104

10  |  县级服务器（2U 32核/128GB）  |  —  |  26台  |  8  |  208

11  |  县级存储（50TB混合）  |  —  |  13套  |  8  |  104

12  |  县级网络设备（交换机+防火墙+VPN）  |  —  |  13套  |  5  |  65

13  |  乡镇5G CPE/路由器  |  —  |  200台  |  0.3  |  60

14  |  DICOM网关（影像设备联网）  |  —  |  50台  |  2  |  100

15  |  自助服务终端（挂号/缴费/报告一体机）  |  —  |  65台  |  3  |  195

16  |  心电采集设备（村卫生室）  |  —  |  200台  |  0.5  |  100

**硬件小计**  |    |    |    |    |  **1,499**

### 8.1.3 系统集成与实施费分项

序号  |  费用项  |  计算方式  |  金额（万元）

1  |  异构HIS系统对接集成  |  43家医院×5万元  |  215

2  |  乡镇卫生院HIS对接  |  171家×1万元  |  171

3  |  省级平台接口开发  |  5个接口×10万元  |  50

4  |  数据迁移与清洗  |  1,531个机构  |  200

5  |  系统联调测试  |  全州级联调  |  150

6  |  性能压力测试  |  第三方  |  50

7  |  等保三级测评（州+13县）  |  —  |  80

8  |  密码应用安全性评估  |  —  |  40

**集成实施小计**  |    |    |  **956**

### 8.1.4 培训费分项

序号  |  培训对象  |  培训内容  |  金额（万元）

1  |  管理层（局长/院长）  |  信息化战略管理（5期×50人）  |  30

2  |  技术骨干  |  脱产技术培训（2周×3期）  |  50

3  |  医生  |  全模块操作培训（每县2轮）  |  80

4  |  护士  |  操作培训（每县2轮）  |  60

5  |  基层人员（乡镇+村医）  |  操作培训（每乡镇1轮）  |  100

6  |  驻场培训师  |  13人×3月  |  58.5

7  |  教材与考核  |  手册/视频/在线考核  |  21.5

**培训小计**  |    |    |  **400**

## 8.2 分期投资

期次  |  年份  |  金额（万元）  |  主要建设内容

第一期  |  第1年  |  3,000  |  平台基础+4试点县+基础设施

第二期  |  第2年  |  3,300  |  全面推广+AI部署+业务系统

第三期  |  第3年  |  3,300  |  三医联动+智能深化+运维启动

## 8.3 资金来源

来源  |  金额（万元）  |  占比

已到位专项资金  |  3,000  |  31.3%

待申请中央预算内资金  |  3,000  |  31.3%

待申请超长期特别国债  |  2,000  |  20.8%

省级财政补助  |  1,000  |  10.4%

地方配套  |  600  |  6.3%

**合计**  |  **9,600**  |  **100%**

# 第九章 效益评估

## 9.1 经济效益

效益类型  |  指标  |  预期效果

检查检验互认减少重复检查  |  年节省金额  |  300-500万元/年

云胶片替代传统胶片  |  年节省耗材  |  200-300万元/年

医保智能审核追回/阻止违规  |  年控费金额  |  500-800万元/年

体检效率提升带动体检增收  |  年增收  |  1,500-2,500万元/年

远程会诊减少患者外转  |  年节省医保外流  |  300-500万元/年

合理用药减少药费浪费  |  年控费金额  |  250-500万元/年

**年综合经济效益（成熟期）**  |    |  **约3,000-5,000万元/年**

## 9.2 社会效益

指标  |  建设前  |  建设后（目标）

州域内就诊率  |  79.69%  |  85%+

检查检验结果互认率  |  ~0%  |  70%+

县域内住院人次占比  |  约75%（估算）  |  82%+

家医签约有效管理率  |  <30%（估算）  |  70%+

传染病预警时间  |  数天  |  数小时

患者平均就诊等待时间  |  —  |  缩短20-30%

## 9.3 管理效益

医共体"八统一"管理有信息化抓手，从"纸上管理"升级为"数字管理"

医共体监测14项指标自动采集和上报，告别人工填报

全州医疗资源分布、使用效率一目了然，支撑科学决策

医保基金使用透明化，年审核覆盖率从<5%提升至100%

# 第十章 风险管控与保障机制

## 10.1 风险识别

风险类别  |  具体风险  |  可能性  |  影响程度  |  风险等级

**技术风险**  |  异构HIS系统对接困难  |  高  |  高  |  高

**技术风险**  |  偏远乡镇网络覆盖不足  |  中  |  高  |  高

**管理风险**  |  各县建设进度不一致  |  中  |  中  |  中

**管理风险**  |  系统建成后使用率低  |  高  |  高  |  高

**安全风险**  |  患者隐私数据泄露  |  低  |  极高  |  中

**资金风险**  |  后续资金到位不及时  |  中  |  中  |  中

**人才风险**  |  信息化运维人才流失  |  高  |  中  |  高

**政策风险**  |  国家或省级标准变化  |  低  |  中  |  低

## 10.2 应对措施

高风险项  |  应对措施

异构系统对接  |  发布全州统一接口标准；分批对接，优先对接主流HIS品牌；预留适配器模式

网络覆盖不足  |  依托电子政务外网为主+5G备份；乡镇卫生院支持离线模式暂存、恢复后自动同步

系统使用率低  |  信息化使用率纳入院长考核；每月通报排名；设置"用得好"奖励基金

运维人才流失  |  建立州级远程运维中心；系统操作极简化设计；核心运维外包+本地人员培训并行

## 10.3 组织保障

层级  |  机构  |  职责

决策层  |  州医共体信息化建设领导小组（分管副州长牵头）  |  统筹决策、资金调配、跨部门协调

执行层  |  州项目办（PMO）  |  日常管理、进度监控、质量管理、供应商管理

落地层  |  13县医共体建设专班  |  本县落地执行、人员培训、问题反馈

监督层  |  第三方监理 + 审计  |  独立评估、资金审计

# 附表

## 附表1：政策文件索引

见《政策梳理笔记》。

## 附表2：关键指标计算说明

指标  |  计算公式  |  数据来源

县域就诊率  |  县域内住院人次 / 参保人总住院人次 × 100%  |  医保结算数据

检查检验互认率  |  互认次数 / 可互认次数 × 100%  |  互认平台统计

基层诊疗人次占比  |  基层机构诊疗人次 / 县域总诊疗人次 × 100%  |  全民健康信息平台

医保基金县域内支出占比  |  县域内医保支出 / 医保总支出 × 100%  |  医保结算数据

## 附表3：八大业务系统功能规格摘要

### 系统一：全民健康信息平台

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

数据交换  |  支持HL7 v2.x/FHIR R4标准，≥8种HIS品牌适配，CDC实时增量+批量ETL双模式  |  延迟<5秒，吞吐>10,000条/秒

患者主索引  |  5级加权匹配（身份证40%+姓名性别出生日期30%+手机15%+住址10%+其他5%），得分>85自动合并  |  查询P99<50ms，匹配准确率>98%

统一认证  |  OAuth2.0+JWT+CA数字证书，SSO单点登录，机构-角色-权限三维管控  |  支持5,000并发

管理决策BI  |  14项国标指标+资源/服务/医保/公卫/患者5维分析  |  大屏刷新<5秒

### 系统二：区域PACS/云影像

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

影像采集  |  DICOM 3.0标准，支持CT/DR/MRI/超声/内镜，无损压缩(JPG-LS)  |  50台设备并发，单日>5,000检查

影像调阅  |  HTML5零插件DICOM Viewer，MPR/MIP重建  |  首幅<3秒

云胶片  |  手机端扫码查看，替代塑料胶片  |  二维码可配置有效期

AI集成  |  统一AI接口标准，多厂家AI即插即用，AI结果DICOM SR标注  |  AI推理<30秒(GPU)

危急值  |  AI自动识别+实时推送+闭环追踪  |  识别到确认<5分钟

### 系统三：智慧体检与智能导检

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

在线预约  |  个人/团体预约，套餐灵活配置，混合支付  |  支持1,000并发预约

智能导检  |  A*路径规划算法，实时排队数据驱动的最优检查顺序  |  30秒重新计算一次

AI报告  |  NLP自动生成小结+异常标注+历史对比+健康建议  |  报告生成<30秒

检后闭环  |  体检异常→自动创建健康管理任务→推送家医  |  实时触发

### 系统四：智能导诊与预问诊

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

AI预问诊  |  引导式对话采集症状+病史+用药史+过敏史  |  平均对话8-12轮

智能分诊  |  知识图谱(10,000+症状-疾病关联)+概率推理，Top5疑似疾病  |  推荐准确率>85%

排队可视化  |  各科室实时排队人数/等待时间  |  30秒刷新

### 系统五：院感-传染病-疾控一体化

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

症候群监测  |  NLP识别11类症候群  |  实时（<5分钟延迟），F1>0.90

聚集性检测  |  时间(7天)+空间(同区域)+症状三维聚类  |  每日自动扫描

传染病上报  |  AI识别→自动填充报卡→审核→一键上报CDC  |  诊断后<1小时

智能流调  |  AI生成流调报告草稿，127条逻辑校验  |  报告生成<10分钟

院感监控  |  MDRO/SSI/ICU器械/抗菌药物四维监控  |  实时

病媒识别  |  蜱虫/蚊虫AI识别  |  准确率>92%，单帧<0.1秒

### 系统六：医保智能审核与DRG监管

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

规则审核  |  >500条规则，Drools引擎  |  <1ms/条

AI全病历审核  |  DeepSeek-V3+BERT+知识图谱，三级漏斗（规则→BERT→LLM）  |  100%→15%→5%→2%，准确率>90%

DRG违规检测  |  高套/分解/低标/服务不足/费用转移5类  |  月审核覆盖率100%

基金预警  |  绿/黄/红三级，LSTM/Prophet预测  |  逐医院逐月

10项动态指标  |  CMI/再住院率/MCC占比/CC占比/费用指数/时间指数/药占比/耗占比/检查占比/外转率  |  自动采集+阈值告警

### 系统七：统一药品供应链

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

统一目录  |  县域统一药品目录管理+申请审批流程  |  1,533+品规

中心药房  |  虚拟中心药房+基层下单配送入库  |  配送<24小时

AI审方  |  六维审核(适应症/剂量/相互作用/禁忌症/抗菌药物/藏药配伍)  |  <1秒/处方

处方流转  |  县域内自由流动+就近取药/配送到家  |  —

药品追溯  |  全流程扫码记录  |  100%覆盖

库存预警  |  需求预测+缺药提前14天预警  |  预测精度>85%

### 系统八：绩效监测评价

功能域  |  核心功能  |  关键性能指标

指标采集  |  14项国标指标自动计算，零人工填报  |  月报生成<1小时

多维分析  |  总院→单位→科室→个人四级穿透  |  —

考核工作流  |  发布→采集→评分→公示→申诉→兑现  |  灵活配置

排名对标  |  13县横向+省内同级+全国标杆  |  月/季/年度

## 附表4：AI模型训练与部署技术要点

### 影像AI模型家族

模型  |  架构  |  基座训练数据  |  本地微调需求  |  目标AUC  |  推理速度(GPU T4)

肺结核DR  |  DenseNet-121+FPN+注意力  |  ChestX-ray14+MIMIC-CXR+中国结核数据集  |  ≥5,000例本地DR（≥500例阳性）  |  ≥0.96  |  <3秒/张

肺结节CT  |  nnU-Net+3D ResNet-50  |  LUNA16+LIDC-IDRI+NLST  |  ≥2,000例本地CT（≥200例恶性）  |  ≥0.95(检出)  |  <30秒/例

骨折DR  |  EfficientNet-B5+YOLOv8  |  MURA+RSNA骨折数据集  |  ≥3,000例本地DR（≥300例阳性）  |  ≥0.92(灵敏度)  |  <2秒/张

脑出血CT  |  3D DenseNet+分割  |  RSNA颅内出血+国内数据集  |  ≥1,000例本地头颅CT  |  ≥0.95  |  <20秒/例

眼底病变  |  EfficientNet-B3+分级  |  EyePACS+IDRiD+国内数据集  |  ≥2,000例本地眼底彩照  |  ≥0.90  |  <1秒/张

高原心脏病X线(特色)  |  DenseNet-169+U-Net+回归  |  需专项构建≥5,000例  |  6-12个月专项采集标注  |  CTR MAE<0.03  |  <3秒/张

### NLP模型家族

模型  |  基座  |  训练数据  |  本地微调需求  |  目标F1  |  推理速度

医保全病历审核  |  DeepSeek-V3(复杂推理)+Qwen3-8B(高频分类)  |  ≥10万例脱敏审核案例  |  ≥2,000例本地标注  |  ≥0.88  |  三级漏斗<10秒/份

传染病症候群NLP  |  RoBERTa-wwm-ext+BiLSTM+CRF  |  公开中文临床NLP数据集  |  ≥50,000条本地脱敏文本  |  ≥0.90  |  <50ms/条

智能流调生成  |  DeepSeek-V3 API  |  流调报告模板+127条逻辑规则  |  —  |  —  |  <10分钟/份

体检报告生成  |  DeepSeek-V3 API  |  体检报告模板+医学知识库  |  —  |  —  |  <30秒/份

### 模型本地化微调策略

全国通用预训练模型（基座）

→ Stage 1: 领域适配（中文医疗文献继续预训练，一次性）

→ Stage 2: 任务微调（全国多中心标注数据，监督微调）

→ Stage 3: 本地适配（阿坝本地标注数据，LoRA增量微调，每季度）

LoRA配置：Rank=16, Alpha=32, 目标Query/Value注意力层+FFN输出层, 仅微调约1%参数, ≥2,000例/模型, 3-5 Epoch

### MLOps关键规范

模型注册：MLflow Model Registry (Staging/Production/Archived)

A/B测试：≥1周观察期，关键指标不劣于旧版才可全量

监控告警：P99延迟>目标150%持续5分钟→自动扩容；错误率>1%持续5分钟→自动回滚

数据漂移：PSI>0.25→触发重训练评估

回滚：Triton模型版本切换<5分钟